Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 49/06; 51/09),  člana  27. stav (1) tačka đ) Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/11), a u vezi sa članom 123. Statuta Općine Bužim („Službeni glasnik Općine Bužim" broj: 12/15), načelnik  Općine  Bužim   d o n o s i

PRAVILNIK

o planiranju i praćenju i vrednovanju godišnjeg rada općinske uprave

i izvještavanju  u općinskoj upravi  Općine Bužim

Član 1.

- Ovim Pravilnikom o planiranju, praćenju i vrednovanju godišnjeg rada općinske uprave i izvještavanju u općinskoj upravi Općine Bužim (u daljem tekstu: Pravilnik) uspostavljaju  se, u okviru općinske uprave, standardne metode godišnjeg planiranja rada općinske uprave, te praćenje, vrednovanje i izvještavanje o godišnjem radu općinske uprave i realizaciji planova, (u daljem tekstu: PPVI aktivnosti) u Općini Bužim.

- Pravilnikom se osigurava i adekvatno učešće relevantnih subjekata, a prvenstveno zaposlenih u općinskoj upravi, odnosno u službama i drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama u realizaciji svake od navedenih faza u procesu implementacije strateško-programskih prioriteta i obavljanja redovnih poslova.

- Prilozi uz Pravilnik čine sastavni dio Pravilnika:

- Dijagram toka,

- Spisak propisa relevantnih za obavljanje PPVI aktivnosti,

- Obrazac/format godišnjeg plana rada organa uprave Općine Bužim

- Obrazac/format godišnjeg plana rada službe u okviru općinske uprave (uključujući i pomoćni obrazac godišnjeg plana rada odjeljenja, sa aktivnostim u Excel formata),

- Obrazac/format kalendara praćenja realizacije godišnjeg plana rada općinske uprave,

- Obrazac/format (polugodišeg i godišnjeg) izvještaja o realizaciji godišnjeg plana rada organa uprave Općine Bužim,

- Distribuciona lista.

Član 2.

- Pravilnik se primjenjuje na operacionalizaciju i implementaciju Strategije razvoja općine Bužim za period 2011. - 2020.godine („Službeni glasnik općine Bužim“, broj 3/11), te revidiranu strategiju 2017-2020 i  na redovne poslove općinske uprave.

- Pri izradi Pravilnika i definisanju PPVI aktivnosti,  pored Strategije iz prethodnog člana korišteni su propisi iz oblasti planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju budžeta, kao i drugi propisi koji regulišu nadležnosti i funkcionisanje općinske uprave (Prilog br.2).

Član 3.

- Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sledeće značenje:

- Godišnje planiranje – definisanje redovnih aktivnosti proizašlih iz zakonom definisanih nadležnosti/odgovornosti jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) i aktivnosti na godišnjem nivou, koje će općinska uprava JLS, uključujući načelnika i unutrašnje organizacione jedinice, odnosno službe (u daljem tekstu: UOJ), preduzeti kako bi se sproveli strateški i drugi programski dokumenti, a rezultira izrađenim Godišnjim planom rada općinske uprave.

- Praćenje (monitoring) - sistematično i kontinuirano sakupljanje, analiziranje i korištenje podataka u procesu provođenja, u svrhu mjerenja napretka ostvarivanja postavljenih ciljeva i indikatora i preduzimanja odgovarajućih mjera s ciljem eventualnih korekcija.

- Vrednovanje - proces kojim se ocjenjuje ostvareni uticaj i značaj intervencije, odnosno programa, projekta ili sveukupnog godišnjeg plana JLS, prema ranije definisanim kriterijima, i čime se takođe određuju progres i postignuća prema postavljenim ciljevima i ishodima.

- Izvještavanje – priprema dokumenta koji sadrži podatke i informacije o realizaciji planiranih aktivnosti na godišnjem nivou koji proizilaze iz redovnih i prenesenih nadležnosti JLS, iz poslova i prioriteta utvrđenih strateškim i drugim programskim dokumentima JLS, a na osnovu nalaza praćenja.

- Godišnji plan rada JLS – skup redovnih aktivnosti i aktivnosti implementacije strateških i drugih programskih dokumenata koje će jedinice lokalne samouprave preduzeti u toku godine. Priprema se na osnovu budžeta, programa rada načelnikaa i općinske uprave, programa rada predstavničkog organa, godišnjeg plana implementacije razvojne strategije i godišnjeg programa javnih investicija.

- Godišnji plan rada unutrašnjih organizacionih jedinica JLS - dokument koji se kreira za određenu godinu za svaku pojedinu unutrašnju organizacionu jedinicu/službu u JLS i sadrži njene ciljeve, strateško-programske i redovne poslove sa precizno određenim odgovornim osobama i sa rezultatima definisanim na godišnjem nivou, proračun/budžet, opis mjerenja i izvještavanja o uspješnosti rada, te podatke o ljudskim resursima.

- Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana rada JLS - dokument koji daje polugodišnji i godišnji pregled i analizu ostvarenja rezultata definisanih Godišnjim planom rada JLS za strateško-programske i redovne poslove.

- Program rada predstavničkog organa - program rada na godišnjem nivou koji sadrži planirane aktivnosti iz nadležnosti općinskog vijeća i način ostvarivanja, a koje proizilaze iz zakona, Statuta Općine, odluka i drugih akata.

- Program rada načelnika - program rada na godišnjem nivou kojeg predlaže načelnik općine, a usvaja općinsko vijeće, a koji definiše zacrtane programske ciljeve te planirane aktivnosti načelnika za određenu godinu, te služi kao osnova izrade Godišnjeg plana rada JLS.

- Budžet JLS – predstavlja pregled planiranih prihoda i rashoda za period od jedne godine JLS kojeg na prijedlog načelnika razmatra i usvaja općinsko vijeće, a u skladu sa relevantnim pravnim okvirom.

- Program javnih investicija - (u daljem tekstu: „PJI“) je trogodišnji dokument koji donose nadležna izvršna tijela na nivou entiteta u FBIH/kantona, u cilju upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja. Obuhvata i razvojne investicione programe koji direktno doprinose realizaciji razvojnih ciljeva postavljenih u strateškim dokumentima. Pri tome, PJI na nivoima višim od lokalnog može da sadrži projekte kandidovane od strane JLS.

- Strategija integrisanog lokalnog razvoja - plan koji služi za usmjeravanje resursa i upravljanje procesima ekonomskog i društvenog razvoja i zaštite životne sredine, kako bi se obezbijedilo kontinuirano i dugoročno unapređenje lokalne zajednice.

## Skraćenice koje se koriste u ovom Pravilniku imaju sledeće značenje:

- PPVI - planiranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje

- JURA – Jedinica za upravljanje razvojem,

- JLS – jedinica lokalne samouprave,

- UOJ - unutrašnja organizaciona jedinica,

- PJI - program javnih investicija,

- DOB - dokument okvirnog budžeta.

Član 4.

Za primjenu odredaba ovog Pravilnika odgovorni su svi akteri upravljanja razvojem  na način:

- Načelnik - za nadzor nad primjenom Pravilnika u pogledu procedura i dodijeljenih  aktivnosti;

- Rukovodioci UOJ - za nadzor nad primjenom Pravilnika u pogledu procedura i dodijeljenih aktivnosti;

- JURA - za pravilnu primjenu  Pravilnika;

- UOJ - sa precizno definisanim odgovornostima izvršilaca - za pravilnu Primjenu Pravilnika.

Član 5.

Tok PPVI aktivnosti,  koje su predmet ovog Pravilnika, prikazan je dijagramom, koji na pregledan način ukazuje:

- koji su ulazni dokumenti unutar JLS ključni za realizaciju aktivnosti,

- koje se ključne aktivnosti sprovode  i ko su nosioci tih aktivnosti,

- koji su izlazni dokumenti, kao rezultati provedenih aktivnosti  i koji

- su  rokovi za realizaciju potrebnih aktivnosti..

Član 6.

Aktivnosti planiranja  odvijaju se kroz:

a) Definisanje prioriteta za narednu godinu na osnovu strateško-programskih dokumenata:

- Razmatranjem strateško-programskih dokumenata (Integrisane strategije razvoja i Plana implementacije sa indikativnim finansijskim okvirom 1+2) definišu se strateško-programski prioriteti za narednu godinu i izrađuje se nacrt Plana implementacije sa indikativnim finansijskim okvirom 1+2 (za prvu godinu implementacije ulazni podaci za Plan implementacije sa indikativnim finansijskim okvirom 1+2 se preuzimaju iz Integrisane strategije razvoja, dok se za svaku sljedeću godinu polazi od prethodnog Plana implementacije sa indikativnim finansijskim okvirom 1+2 koji se razmatra i dopunjava projektima iz Integrisane strategije razvoja čija implementacije počinje u toj godini).

- U skladu sa navedenim  utvrđivanje strateško-programskih prioriteta za narednu godinu započinje izradom nacrta Plana implementacije kao osnove za dalji proces planiranja. Ovi prioriteti se dalje ažuriraju i usaglašavaju tokom procesa izrade (nacrta i prijedloga) budžeta za iduću godinu.

- Ukoliko, tokom procesa planiranja dođe do značajnih promjena regulatornih, tehničkih ili finansijskih okolnosti koje mogu uticati na implementaciju pojedinih strateških prioriteta, JURA i Kolegij rukovodilaca, revidiraju informacije za te projekte te ažurirani Plan dostavljaju općinskim službama i drugim relevantnim akterima.

- Nosioci prethodno opisanih aktivnosti su:  JURA i Kolegijum rukovodilaca.

- Rok za realizaciju opisanih aktinosti je  15. april

b)  Izrada Nacrta planova rada unutrašnjih organizacionih jedinica (UOJ) za narednu godinu:

- Na osnovu ažuriranih ključnih dokumenata (Integrisana strategija razvoja, Plan implementacije sa indikativnim finansijskim okvirom (1+2),  DOB, Uputstvo za pripremu nacrta budžeta/Priručnik o pripremanju Nacrta budžeta, Program javnih investicija, Izvještaj (nacrt izvještaja) o realizaciji godišnjeg plana rada JLS, Pravilnik sa sistematizacijom, Prijedlozi aktivnosti UOJ za Program rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, Program rada sistema obuke za zaposlene u JLS i Prijedlozi edukacija za Plan obuke JLS /interni/) pristupiće se izradi Nacrta planova rada za narednu godinu, u definisanom formatu plana rada UOJ, koji obuhvata strateško-programske prioritete i redovne poslove, te služi kao osnova za definisanjnje budžetskih zahtjeva UOJ.

- Nosioci propisanih aktivnosti iz podtačke 1 tačke b, su unutrašnje organizacione jedinice (priprema nacrta - zaposleni, finalizacija i odobravanje - načelnik UOJ).

- Rok za realizaciju aktivnosti iz tačke b ovog člana je  15. avgust

c) Usaglašavanje Nacrta planova UOJ sa Nacrtom budžeta JLS za narednu godinu i eksternim finansijskim sredstvima:

- Usaglašavanje  dijela koji se odnosi na UOJ, izvršiće zaposleni u UOJ zaduženi za izradu plana i izvršioci u UOJ zaduženi za finansije (budžet/proračun).

- Saglasnost na izrađeni nacrt plana rada UOJ, koji je usaglašen sa nacrtom budžeta/proračuna daju rukovodioci svake UOJ i Služba nadležna za finansije.

- Nosiloci opisanih aktivnosti su UOJ i Služba nadležna za finansije.

- Rok za izradu: 01. oktobar.

d) Izrada nacrta godišnjeg plana rada JLS:

- Nacrt godišnjeg plana rada JLS sačiniće se objedinjavanjem nacrta planova rada UOJ koji su usaglašeni sa budžetom/proračunom i eksternim izvorima finansiranja. Kao osnova za izradu koriste se ažurne verzije relevantnih dokumenata (Integrisana strategija razvoja, Nacrt Programa rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, Program rada sistema obuke za zaposlene u JLS i Nacrt Plana obuke JLS /interni/).

- Nosioci aktivnosti izrade nacrta godišnjeg plana rada JLS su: JURA i Kabinet/Stručna služba Načelnika.

- Rok za pripremu nacrta godišnjeg plana rada je  30. oktobar.

e) Usklađivanjnje Planova rada UOJ i Godišnjeg plana JLS sa usvojenim budžetom JLS i eksternim izvorima finansiranjnja te ostalim relevantnim dokumentima:

- Finalne verzije dokumenata, koje će biti već raspoložive, uporediće se u pogledu relevantnih elemenata i izvršiće se njihovo usklađivanje/sinhronizovanje. Sve stavke u Godišnjem planu rada JLS treba da budu identične sa relevantnim stavkama navedenih vezanih dokumenata (planovima rada UOJ, Planom implementacije sa indikativnim finansijskim okvirom (1+2) te usvojenim budžetom/proračunom JLS.

- Rezultat prethodno opisanog procesa je izvršena operacionalizacija godišnjih strateško-programskih prioriteta i prioriteta iz redovnih aktivnosti u godišnji plan JLS i planove UOJ.

- Nosilac aktivnosti usklađivanja su UOJ, JURA, Načelnik JLS.

- Rok za usklađivanje teče od dana usvajanja budžeta do 15. januara  godine za koju se donosi plan.

f) Donošenje Godišnjeg plana rada JLS:

- Navedeni plan će donijeti načelnik JLS.

- Rok za donošenje Plana je  15. januar godine za koju se donosi plan.

Član 7.

Ključne aktivnosti praćenja su:

- Priprema kalendara za praćenje realizacije godišnjeg plana rada JLS

- Kalendarom se određuju  aktivnosti, rokovi i nosioci u procesu praćenja, a rezultira izradom Kalendara za praćenje realizacije godišnjeg plana rada JLS u definisanom formatu.

- Nosioci aktivnosti na izradi kalendara su Načelnik, JURA, Kolegijum rukovodilaca.

- Rok za izradu Plana je  31. januar godine za koju je donesen plan.

- Provođenje praćenja realizacije godišnjeg plana rada JLS

- Praćenje realizacije u skladu sa kalendarom praćenja, obezbjeđuje povratnu informaciju o statusu implementacije projekata i mjera te strategije u cjelini.

- Praćenje obuhvata prikupljanje podataka i unos u bazu - Alat za praćenje implementacije strategije  (APIS), te analizu podataka o implementaciji projekata, mjera i redovnih poslova, kao i informisanje relevantnih subjekata o toku i eventualnim odstupanjima od utvrđenog plana u okviru pojedinih intervencija. Na tom osnovu se mogu definisati i implementirati korektivne mjere, prema proceduri sistema upravljanja kvalitetom o korektivnim mjerama.

- Nosioci aktivnosti praćenja su : Načelnik, JURA, Kolegijum rukovodilaca.

- Rok za provođenje aktivnosti praćenja je počev od 01. februara, kontinuirano.

Član 8.

- Izrada Polugodišnjih izvještaja o realizaciji planova rada UOJ se vrši na osnovu Godišnjih planova rada UOJ prikupljanjem podataka i praćenjem realizacije godišnjih planova rada u definisanom Obrascu polugodišnjeg izvještaja o realizaciji planova rada UOJ i daje osnovu za uočavanje napretka u realizaciji planova rada UOJ, kao i za uočavanje eventualnih odstupanjnja u pogledu implementacije plana.

Nosilac aktivnosti: Izrada-zaposleni u UOJ / razmatranje i odobrava-rukovodilac UOJ.

Rok: 1. juli godine za koju je donesen plan.

- Razmatranjnje Polugodišnjih izvještaja o realizaciji planova rada UOJ rezultira Zaključcima i preporukama / korektivnim mjerama koje je potrebno preduzeti u slučaju da su uočena značajna odstupanja od planova rada UOJ. JURA sumira informacije o dotadašnjem procesu realizacije planova i pruža tehničku podršku u formulisanju zaključaka i preporuka, kao i korektivnih mjera ukoliko su potrebne.

Nosilac aktivnosti: Načelnik i Kolegijum rukovodilaca.

Rok: 31. juli godine za koju je donesen plan.

Član 9.

- Izrada Godišnjih izvještaja o realizaciji planova rada UOJ i objedinjavanje u Godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada JLS

- Objedinjavanje godišnjih izvještaja o realizaciji planova UOJ dovodi do pripreme /izrade  Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg plana rada JLS, koji sadrži informacije o realizovanim aktivnostima svih UOJ i daje osnovu za uočavanje napretka u realizaciji planova rada UOJ i JLS kao cjeline,  kao i za uočavanje eventualnih odstupanja u pogledu implementacije plana.

- Godišnji planovi rada UOJ i JLS su polazna osnova, kao i podaci i informacije prikupljeni iz relevantnih izvora i objedinjeni u APIS-u, a u izradi se  koriste Obrasci godišnjeg izvještaja o realizaciji planova rada UOJ i JLS.

- Nosioci ovih  aktivnosti su: zaposleni UOJ, JURA i kabinet Načelnika.

- Rok za aktivnosti je  15. april naredne godine, u odnosu na godinu za koju se priprema izvještaj.

- Razmatranje i vrednovanje Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg plana rada JLS:

- Prijedlog godišnjeg izvještaja  biće razmatran u kontekstu  planiranih i ostvarenih postignuća u predmetnoj godini, koja će biti prikazana u samom  izvještaju.

- Eventualne primjedbe, dodatne informacije o procesu realizacije planova UOJ, koje se reflektuju na konačni izvještaj JLS, sa mogućim korektivnim mjerama, sumiraće i obraditi JURA.

- Nosioci  aktivnosti su: Načelnik, kolegijum rukovodilaca i JURA.

- Rok: 15. maj naredne godine u odnosu na godinu za koju se priprema izvještaj.

c) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg plana rada JLS/o radu općinske uprave:

- Izvještaj o radu razmatran na nivou općinske uprave od strane nosilaca aktivnosti iz tačke b ovog člana, finalno uobličen u skladu istom tačkom ovog člana,  sa  detaljnim pregledom  godišnjih rezultata u implementaciji Plana rada JLS, Šefovi službi podnose Općinskom načelniku na konačno usvajanje.

- Nosioci aktivnosti: Šefovi službi kao podnosilac/predlagač godišnjeg izvještaja i Općinski načelnik kao nadležni organ za razmatranje i usvajanje istog.

- Rok: 31. maj naredne godine  u odnosu na godinu za koju se priprema izvještaj.

Član 10.

Ovaj Pravilnik  stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Bužim“

OPĆINSKI NAČELNIK

Zikrija Duraković, dipl.ecc

# Footnotes

Spisak propisa se može raditi kao odvojena lista dostupna svim akterima (što se čini optimalnima) i/ili se, kako je praksa u nekim JLS, može u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iza svakog opisa posla,  definisati spisak propisa koje je dužno primjenjivati zaposleno lice koje obavlja te poslove.

odredbe  Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 51/06) i odredbe  Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/11), ne propisuju obavezu postojanja programa rada načelnika, ali uređuju obavezu načelnika da općinskom vijeću podnosi izvještaj o radu JLS i svojim aktivnostima.

Dijagram toka, radi lakše preglednosti, uključen u PDF formatu u prilozima  Pravilnika.

Rokovi u dijagramu toka dati su po entitetima  - prvi rokovi su za Republiku Srpsku, drugi za FBiH. Kod konačnog usvajanjnja Pravilnika JLS upisuje rokove entiteta kojem pripada.