**BOSNA I HERCEGOVINA**

**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

**UNSKO-SANSKI KANTON**

**OPĆINA BUŽIM**


# IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE

**STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2018.GODINU**

Bužim, april 2019.godine

## Uvod

Strategija razvoja općine Bužim 2011-2020. godine je ključni strateško-planski dokument općine Bužim, koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu, ekonomsku, okolišnu kao i prostornu sferu. Strategija je izražena kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. Strategija lokalnog razvoja općine Bužim 2011-2020 godine je usvojena 26.02.2011 godine te se od 2011. do 2019. godine vrši implementacija, kontinuirano planiranje (I+II godine) te izvještavanje o realizaciji.

Svrha izvještaja je da se svim zainteresiranim akterima na realan i objektivan način predstavi rezultate implementacije Strategije razvoja Općine Bužim 2011-2020.g. odnosno, ostvarenje godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Bužim za 2018. godinu.

Svrha je, također, da se informišu i pokrenu svi relevantni akteri, na dodatnu motivaciju i razmišljanje o doprinosu u svom radu kao i u donošenju odluka o strateškim prioritetima i operativnim ciljevima u narednim godinama.

Shodno uspostavljenom sistemu kontinuiranog izvještavanja i principa miPRO metodologije (Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja), prikupljeni su relevantni podaci i indikatori za provedene i realizovane razvojne mjere u 2018. godini a u cilju praćena rezultata i postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih u Stategiji razvoja Općine Bužim 2011-2020.g.

Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana sadrži informacije o postignutim konkretnim rezultatima provedenih razvojnih mjera pomoću pokazatelja rezultata-indikatora, koji doprinose postizanje strateških ciljeva i prioriteta razvoja.

**Strategija razvoja**

Akteri koji provode strategiju razvoja su – javni, privatni i civilni sektor, a u skladu sa Mipro metodologijom integrisanog lokalnog razvoja.

Implementacija strategije se vrši putem općinskih službi i njihovih nadležnosti, saradnjom i kroz projekte NVO-a i partnerstvima sa ostalim vladinim institucijama.

U cilju očuvanja kontinuiteta u implementaciji Strategije razvoja Općine Bužim 2011-2020.g. i godišnjeg izvještavanja o njenoj operacionalizaciji, uz određene poteškoće u prikupljanju i prepoznavanju stvarnih realizovanih razvojnih mjera, nastavljen je ciklus izrade godišnjeg izvještaja i izrade izvještaja o realizaciji tako da se može reći da je ovo već sedma godina planiranja implementacije i izvještavanja o realizaciji i zasigurno predstavlja već uspostavljen sistem rada i strateškog planiranja.

Imajući u vidu da je 2016. godine istekao petogodišnji period implementacije sektorskih planova, Općinska uprava je donijela odluku da provede proces revizije Strategije, te definiše novi planski okvir za sektorske planove od 2017.-2020. godine, uzimajući u obzir ključne izmjene potreba i okolnosti za razvoj.

U okviru pripremnih aktivnosti za proces revizije, prethodno je proveden proces srednjoročne evaluacije implementacije Strategije, proveden od strane nezavisnog evaluatora, čiji su rezultati i preporuke korišteni kao ulazne informacije za proces revizije Strategije.

Općinska uprava se angažirala u procesu revidiranja Strategije vođena uvjerenjem da strateško planiranje predstavlja ključni instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem. Proces revizije Strategije, koji je iniciran od strane načelnika i podržan od strane Općinskog vijeća, započeo je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Općine Bužim i UNDP ILDP projekta. Formirana su radna tijela za reviziju Strategije: Općinski razvojni tim i Partnerska grupa.

Polazna tačka za reviziju Strategije je bila srednjoročna evaluacije dosadašnje implementacije Strategije, te procjena stepena ostvarenja postavljenih sektorskih ciljeva i stepena realizacije planiranih projekata u implementaciji Strategije. U samom procesu, posebna pažnja je posvećena i integraciji aspekata smanjenja rizika od katastrofa i prilagođavanja klimatskim promjenama u revidiranu Strategiju. Pored toga, u procesu revizije Strategije, uzete su u obzir i postojeće strategije na višim nivima vlasti, kao i procjena stepena razvijenosti ljudskih resursa neophodnih za reviziju, implementaciju, praćenje i vrednovanje strategije.

Noseći i najvažniji dio Strategije predstavlja njen strateški dio, tj. strateška platforma, čija je revizija obuhvatila analizu ključnih promjena socio-ekonomskog stanja, koje su sažete u dokumentu revidirane Strategije, te reviziju strateških fokusa, vizije i strateških ciljeva razvoja. Proces revizije Strateške platforme proveo je Općinski razvojni tim u konsultacijama sa ILDP konsultantima.

U izradi sektorskih planova ekonomskog razvoja, društvenog razvoja te zaštite i unapređenja okoliša, kroz radionice, učestvovali su i predstavnici aktera iz tih sektora. Posebna pažnja u izradi sektorskih planova je posvećena uspostavljanju koherentnosti programsko-projektnih, sektorskih i strateških očekivanih ishoda, na šta je ukazano u procesu evaluacije Strategije.

U završnom dijelu procesa, Općinski razvojni tim je, na bazi principa integracije, objedinio i uskladio sektorske planove te izradio okvirni trogodišnji plan implementacije, uključujući i plan razvoja organizacijskih kapaciteta i ljudskih potencijala neophodnih za proces implementacije Strategije.

U cilju efikasnije implementacije Strategije, pri izradi sektorskih i operativnih planova implementacije Strategije je korištena procjena mogućnosti finansiranja Strategije iz budžeta i iz vanjskih izvora za period 2017.-2020. godina.

Revidirana strategija za period 2017-2020 usvojena je od strane Općinskog vijeća Bužim Odlukom broj: 01-05-3039/17. 29.09. 2017 godine

Ovaj izvještaj odnosi se na implementaciju strateških, odnosno sektorskih, prioritetnih projekata u 2018. godini, koji se po miPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa relevantnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije.

Period implementacije obuhvaćen ovim izvještajem je 01.01. – 31.12.2018 godine.

1. **Strateški ciljevi I prioriteti**

## Strategija razvoja – IZVOD:

VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI

Vizija predstavlјa idealnu sliku o tome kako će općina izgledati u budućnosti. Definicija vizije je revidirana da na pojednostavlјen način opiše zajednicu u budućnosti, kako bi bila pamtljiva i svima razumljiva.

Vizija je zasnovana na fundamentalnim vrijednostima stanovnika općine Bužim i predstavlјa osnovu daljeg razvoja općine. Iako vizija predstavlјa idealnu sliku budućnosti općine, ona je osnova za definiranje dugoročnih pravaca razvoja općine.

Vizija je definirana za period od deset i više godina, a osvrće se na prioritetna područja djelovanja i sadrži sve relevantne vrijednosti koje zajednica priznaje za komparativne prednosti i mogućnosti koje je potrebno iskoristiti na putu ostvarivanja razvoja.

Vizija Bužim 2020 godine:

**Bužim - održiva ruralna lokalna zajednica ugodna za život,**

**sa mladom populacijom i očuvanim prirodnim resursima**

**za razvoj porodičnih biznisa**

**Strateški ciljevi**

1. **Unaprijediti tržišnu orijentaciju privrede uz racionalno korištenje resursa**
2. **Poboljšati kvalitet života u lokalnoj zajednici**
3. **Smanjiti negativne uticaje na okoliš i zaštititi prirodne resurse i stanovništvo**

## IZVRŠNI SAŽETAK

Izvještaj o implementaciji Revidirane strategije lokalnog razvoja Općine Bužim (2017-2020) ima za cilj da motivira sve bitne aktere lokalne zajednice na razmišljanje i doprinese boljem i kvalitetnijem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta iz tri glavna sektora: ekonomskog, društvenog i sektora zaštite okoliša, u okviru kojih je ukupno 8 (osam) definiranih sektorskih ciljeva, i to:

* iz oblasti ekonomskog razvoja definirana su 3 (tri),
* iz društvenog razvoja 3 (tri)
* i zaštite okoliša 2 (dva) sektorska cilja.

Nakon analize prikupljenih informacija i podataka vezanih za dinamiku i financijsku implementaciju projekata i mjera definiranih Planom implementacije za 2018. godinu konstatovano je da je navedenim planom predviđena implementacija 23 projekata a što se vidi iz tabele 1.

Tabela 1. Pregled planiranih naspram ostvarenih projekata u 2018. godini (svi sektori)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO SVI SEKTORI** |  |  |  |  |
| **PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)** | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| PLANIRANO |   |   |   |   |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 23 |  1.878.822,00  |  559.651,00  |  1.319.171,00  |
| % struktura finansiranja od A |   |   | 29,79% | 70,21% |
| U REALIZACIJI |   |   |   |   |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 16 |  2.402.690,90  |  1.361.244,18  |  1.041.446,72  |
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 69,57% | 127,88% |   |   |
| % struktura (od B) |   |   | 56,65% | 43,35% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 16 |  2.402.690,90  |  1.361.244,18  |  1.041.446,72  |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 69,57% | 127,88% |   |   |
| % struktura (od C) |   |   | 56,65% | 43,35% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 0 |  -  |  -  |  -  |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 0,00% | 0,00% |   |   |
| % struktura (od D) |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Stanje po sektorima je sljedeće:**

**Sektor ekonomskog razvoja**

Revizijom sektorskih ciljeva u oblasti ekonomskog razvoja definisana su tri sektorska cilja. Očekivani sektorski ishodi i indikatori za praćenje su prikazani u tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sektorski cilj** | **Očekivani ishod** | **Indikator** |
| **SEC 1.1. Intenzivirati poljoprivrednu proizvodnju zasnovanu na prirodnim resursima i tržišnoj orijentaciji** | * Povećan broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i obrta na 1000 stanovnika za 25% do 2020. godine u odnosu na 2015. godinu
* Do 2020. godine, povećan iznos prihoda od poljoprivrede za 10% u odnosu na 2016. godinu
 | * Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i obrta na 1000 stanovnika
* Iznos prihoda od poljoprivrede
 |
| **SEC 1.2. Unaprijediti okruženje za razvoj male privrede i investicije** | * Do 2020. godine, broj preduzeća na hiljadu stanovnika povećan za najmanje 3 preduzeća u odnosu na 2015. godinu
* Do 2020. godine, zaposleno min 150 novih osoba u poizvodnom sektoru
* Do 2020. godine, min 2 nova investitora započela investicije na području općine
 | * Broj preduzeća na hiljadu stanovnika
* Broj zaposlenih u proizvodnom sektoru
* Broj novih investitora
 |
| **SEC 1.3. Poboljšati ekonomsku valorizaciju prirodnih i kulturno-historijskih resursa za turizam**  | * Do 2020. godine, povećan broj posjeta turista za 5% u odnosu na 2017. godinu
 | * Broj posjeta turista
 |

Za realizaciju planova ekonomskog razvoja u okviru 3 (tri) sektroska cilja planirano je da se 2018. godine implementira 9 projekata ukupne vrijednosti od 276.000,00 KM, od čega je 46,92 % financijsko učešće općine a 53,08 % iz eksternih izvora finansiranja. . U okviru ovog sektora implementirani su projekti u iznosu 109.623,75 KM. koji su 100% finansirani iz budžeta općine Bužim, a za koje se podaci mogu vidjeti u narednoj tabeli.

Tabela 2. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u ekonomskom sektoru u 2018. godini.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski sektor (ES)** |  |  |  |  |
| **PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)** | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| PLANIRANO |   |   |   |   |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 9 |  276.000,00  |  129.500,00  |  146.500,00  |
| % struktura finansiranja od A |   |   | 46,92% | 53,08% |
| U REALIZACIJI |   |   |   |   |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 6 |  109.623,75  |  109.623,75  |  -  |
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 66,67% | 39,72% |   |   |
| % struktura (od B) |   |   | 100,00% | 0,00% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 6 |  109.623,75  |  109.623,75  |  -  |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 66,67% | 39,72% |   |   |
| % struktura (od C) |   |   | 100,00% | 0,00% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 0 |  -  |  -  |  -  |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 0,00% | 0,00% |   |   |
| % struktura (od D) |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |

U ovom sektoru najviše je urađeno na ostvarenju sektorskih ciljeva SEC. 1. 1. *Intenzivirana poljoprivredna proizvodnja zasnovana na prirodnim resursima i tržišnoj orijentaciji*. Razvojem poljoprivredne proizvodnje kao jedne od strateških privrednih grana općine Bužim, podržan je Programom poticaja za poljoprivredu u iznosu od 70.945,00 KM iz Budžeta općine i 1.150.942,26 KM poticaja od Kantona i Federacije BiH, a što ukupno iznosi **1.221887,26 KM**

Poticajna sredstva doprinijela su održivosti poljoprivrednih gazdinstava na području općine, te i njihovom povećanju sa 986 gazdinstava u 2017. godini na 1.012 gazdinstava u 2018 g. a što ima uticaj na povećanje socijalne sigurnosti stanovništva i smanjenje osoba u stanju socijalne potrebe. Detaljna informacija o stanju poljoprivrede će biti posebna točka dnevnog reda na Općinskom vijeću.

Projekti ekonomskog sektora koji su finansirani u 2018 godini:

* P 1.1.1.1.Podrška poljoprivrednoj proizvodnji -poticaji (2017-2019)
* P 1.2.1.4. Podrška zapošljavanju (2018)
* P1.3.1.3. Projekat "Stari grad Bužim" uređenje

**Sektor društvenog razvoja**

Revizijom sektorskih ciljeva u oblasti društvenog razvoja definisana su tri sektorska cilja. Očekivani sektorski ishodi i indikatori za praćenje su prikazani u tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEC 2.1 Poboljšati dostupnost i kvalitet sportskih i kulturnih sadržaja i infrastrukture**  | * Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca kulturnih manifestacija/sadržaja za 10% u odnosu na 2016. godinu
* Do 2020. godine, povećan broj posjetilaca sportskih manifestacija/sadržaja za 10% u odnosu na 2016. godinu
 | * Broj posjetilaca kulturnih manifestacijama
* Broj posjetilaca sportskih manifestacijama
 |
| **SEC 2.2 Unaprijediti pristup obrazovanju i položaj socijalno ugroženih kategorija u društvu**  | * Do 2020. godine u Centar za djecu bez roditeljskog staranja zbrinuta sva djeca (100%) bez roditeljskog staranja
* Do 2020. godine broj socijalno ugroženih osoba obuhvaćenih programima resocijalizacije smanjen za najmanje 10% u odnosu na 2015. godinu
* Do 2020. godine povećan broj upisa djece u osnovne i srednje škole za 5% u odnosu na 2016. godinu
 | * Broj djece bez roditeljskog staranja smještenih u Centru /ukupan broj djece bez roditeljskog staranja
* Broj socijalno ugroženih stanovnika evidentiranih za program
* Broj upisane djece sa područja općine u osnovne i srednje škole
 |
| **SEC 2.3 Modernizirati lokalnu putnu infrastrukturu i javnu rasvjetu**  | * Do 2020. godine, povećano zadovoljstvo građana javnom putnom infrastrukturom i javnom rasvjetom za min 2 ocjene u odnosu na stanje prije rekonstrukcije
 | * Razlika prosječnih ocjena zadovoljstva javnom putnom infrastrukturom i javnom rasvjetom poslije i prije implementacije programa rekonstrukcije i sanacije
 |

Za realizaciju plana društvenog razvoja, u okviru 3. (tri) sektorska cilja, definisana su 3. (tri) programa koja obuhvataju 9. (devet) projekata ukupne vrijednosti od 1.189.500,00 KM, od čega je učešće općine 335.750,00 KM, a učešće eksternih izvora 853.750,00 KM.

U okviru ovog sektora u cijelosti nije završen ni jedan projekat, a 8 osam projekata je u fazi implementacije, u ukupnom iznosu 2.293.067,15 KM.od čega je finansirano 1.251.620,43 KM u procentima 54,58% iz budžeta općine Bužim i 1.041.446,72 KM u procentima 45,42% iz eksternih izvora finansiranja a što se vidi iz tabele broj 4.

Tabela 3. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u društvenom sektoru 2018 . godini.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Društveni sektori (DS)** |  |  |  |  |
| **PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)** | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| PLANIRANO |   |   |   |   |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 9 |  1.189.500,00  |  335.750,00  |  853.750,00  |
| % struktura finansiranja od A |   |   | 28,23% | 71,77% |
| U REALIZACIJI |   |   |   |   |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 8 |  2.293.067,15  |  1.251.620,43  |  1.041.446,72  |
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 88,89% | 192,78% |   |   |
| % struktura (od B) |   |   | 54,58% | 45,42% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 8 |  2.293.067,15  |  1.251.620,43  |  1.041.446,72  |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 88,89% | 192,78% |   |   |
| % struktura (od C) |   |   | 54,58% | 45,42% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 0 |  -  |  -  |  -  |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 0,00% | 0,00% |   |   |
| % struktura (od D) |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |

Projekti društvenog sektora koji su finansirani u 2018 godini:

* P 2.2.1.2. Podrška socijalno ugroženim osobama
* P 2.2.1.3. Subvencija javnog prevoza učenika srednjih škola
* P 2.2.1.4. Subvencija javnog prevoza djece sa poteškoćama u razvoju inkluzivna nastava
* P 2.3.1.3. Projekti izgradnje lokalnih puteva i mostova
* P 2.3.1.4. Sanacija nekategorisanih lokalnih puteva
* Stipendiranje studenata

U Društvenom sektoru najviše se ulagalu u projekte izgradnje i sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva, što se može vidjeti iz priložene tabele:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/b | Projekat  | MZ | Način finansiranja | Način plaćanja |   |
| Općina  | Građani | Kanton | Ifad | FMROiI | ukupno | Ugovoreno | I privremena | II privremena  | okončana |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | NP Kaukovići ( Bag) - Stari grad | MZ-a Bag i Bužim | 60.029,89 | 60.029,89 |   |   |   | 120.059,78 | **120.059,78** | 32.957,96 |   | 87.101,12 | ZavršenPl.56.000,00 |
| 2. | NP Aleševići - Pašin brod - Muminovićii | MZ-a Lubarda | 17.000,00 | 17.000,00 |   |   |   | 34.000,00 | **33.988,38** |   |   | 33.988,38 | Završen pl.33.988,38 |
| 3. | NP Sijamhodžići | MZ-a Konjodor | 13.000,00 | 13.000,00 |   |   |   | 26.000,00 | **25.992,64** | 4.887,06 |   | 21.105,58 | ZavršenPl.13.000,00 |
| 4. | NP Cinac dolina 2 | MZ-a Zaradostovo | 32.280,61 | 32.280,61 |   |   |   | 64.561,22 | **64.561,20** |   |   | 64.552,43 | Završen pl.32.000,00 |
| 5. | NP Mrazovac | MZ-a Mrazovac | 18.520,37 | 18.520,37 |   |   |   | 37.040,74 | **37.040,74** | 6.492,00 | 10.373,97 | 20.174,77 | Završen pl.16.865,97 |
| 6. | NP Begića kosa | MZ-a Jusufovići | 55.458,49 | 55.458,49 |   |   |   | 110.916,98 | **110.916,97** | 20.918,37 |   | 89.998,38 | Plaćeno pl.110.916,75 |
| 7. | NP Lelića mlin - Đulići, dionica Lelići - Burzići | MZ-a Zaradostovo i MZ-a Mrazovac | 62.000,00 | 62.000,00 | 10.000,00 |   |   | 134.000,00 | **133.987,24** | 33.398,41 |   | 100.587,04 | Plaćen dio okončane 98.052,80 |
| 8. | NP Halilovac | MZ-a Mrazovac | 42.000,00 | 42.000,00 |   |   |   | 84.000,00 | **83.943,37** | 35.720,46 |   | 48.222,91 | Plaćeno sve 83.943,37 |
| 9. | NP Lelića mlin - Đulići, dionica Lelići - Burzići | MZ-a Zaradostovo i MZ-a Mrazovac | 78.500,00 | 78.500,00 |   |   |   | 157.000,00 | **156.907,20** | 47.709,37 |   | 109.194,32 | Plaćen sve156.903,69  |
| 10. | NP Šekića dolovi  | MZ-a Mrazovac  | 60.000,00 | 60.000,00 |   |   |   | 120.000,00 | **119.623,21** | 53.629,56 |   | 65.993,60 | Plaćeno sve119623,16 |
| 11. | NP Mujin kamen | MZ-a Konjodor | 24.600,00 | 24.600,00 |   |   |   | 49.200,00 | **49.196,56** | 8.326,21 |   | 40.831,06 | Završen pl.24.600,00 |
| 12. | NP Bare - Balčinovići | MZ-a Jusufovići | 10.000,00 | 10.000,00 |   |   |   | 20.000,00 | **19.992,18** |   |   | 19.991,77 | Završen pl.13.582,85 |
| 13. | NP Bajrići | MZ-a Lubarda | 15.155,00 | 15.155,00 |   |   |   | 30.310,00 | **30.309,43** |   |   | 30.309,43 | Plaćeno pl.30.309,43 |
| 14. | NP Palijan, dionica Potok - Pala gora | MZ-a Zaradostovo | 41.000,00 | 41.000,00 |   |   |   | 82.000,00 | **81.956,24** | 15.797,11 | 17.004,33 | 49.154,80 | Završen pl.40.000,00 |
| 15. | NP Bezi - Kamen | MZ-a Vrhovska | 10.000,00 | 10.000,00 |   |   |   | 20.000,00 | **19.954,06** | 6.670,99 |   | 13.282,65 | Završen pl.19.953,64 |
| 16. | NP Put na glavicu- Mušetića glavica | MZ-a Zaradostovo | 21.499,88 | 21.499,88 |   |   |   | 42.999,76 | **42.999,76** | 16.577,36 |   | 26.422,40 | Završen pl.41.499,88 |
| 17. | NP Sejdići | MZ-a Mrazovac | 22.000,00 | 22.000,00 |   |   |   | 44.000,00 | **43.979,20** | 9.500,59 |   | 34.478,60 | Završen pl.43.979,19 |
| 18. | NP Bajrići-Trebinja | MZ-a Lubarda | 16.259,58 | 16.259,58 |   |   |   | 32.519,16 | **32.519,17** |   |   | 32.519,17 | Plaćen dio 31.264,58  |
| 19. | NP Kolč. i NP Prokop-Erdići-Durići | MZ-a Radoč | 26.500,00 | 26.500,00 |   |   |   | 53.000,00 | **52.990,56** | 12.697,00 | 7.686,77 | 32.603,81 | Završen sve pl.52.987,58 |
| 20. | NP Most Malovan - Durakovići | MZ-a Jusufovići | 36.583,54 | 36.583,54 |   |   |   | 73.167,08 | **73.167,09** | 19.097,44 |   | 54.069,65 | Plaćen dio 71583,54  |
| 21. | NP Velići - Dervići | MZ-a Bužim | 30.345,47 | 30.345,47 |   |   |   | 60.690,94 | **60.690,93** |   |   | 60.668,47 | Završen pl.60334,24 |
| 22. | NP Bare - Baltići - Balčinovići - Čardak | MZ-a Jusufovići, MZ-a Elkasova Rijeka | 20.000,00 | 20.000,00 |   |   |   | 40.000,00 | **39.935,08** |   |   | 39.935,08 | Plaćeno pl.39.935,08 |
| 23. | NP Abdići - Musići | MZ-a Lubarda | 30.000,00 |   |   |   |   | 30.000,00 | **29.988,52** |   |   | 29.988,50 | Završen ništ. Nije plaćeno |
| 24 | NP Muratovića kosa | MZ-a Varoška Rijeka | 1.907,79 |   | 15.000,00 |   |   | 16.907,79 | **16.907,79** |   |   | 16.903,26 | Završen sve pl.16.903,26 |
| .25. | NP Račići - Nanići | MZ-a Varoška Rijeka | 11.156,00 |   |   |   |   | 11.156,00 | **11.156,00** |   |   | 11.147,20 | Plaćeno sve 11.147,51 |
| 26. | NP Remetići - Aldžići | MZ-a Lubarda | 10.000,00 | 10.000,00 |   |   |   | 20.000,00 | **19.435,72** |  |   | 19.435,72 | Završen sve pl. 19.435,72 |
| 27. | NP Begovići - Crvarevac | MZ-a Vrhovska | 12.120,55 |  | 30.000,00 |  |   | 42.120,55 | **42.120,55** | 30.984,16 |   | 11.136,39 | Plaćeno sve 42.120,55 |
| 28. | LP Trostruki klanci - Ljubijankića most | MZ-a Jusufovići | 66.121,11 |   |   | 154.282,60 |   | 220.403,71 | **220.403,71** |   |  | 66.121,11 | Plaćeno sve 66.121,11 |
| 29. | LP potok Čava - škola Radoč | MZ-a Radoč | 77.132,15 |   |   |   | 100.000,00 | 177.132,15 | **177.132,15** | 77.132,15 |   |   | Završen sve pl.77.132,15 |
| 30. | NP Veladžići | MZ-a Bag  | 9.431,29 | 9.431,29 |   |   |   | 18.862,58 | **18.862,58** |   |   | 18.862,57 | Završen sve pl.18.862,57 |
| 31. | NP Mrazovac - Šekića dolovi ( kod džamije ) | MZ-a Mrazovac | 35.000,00 |   |   |   |   | 35.000,00 | **34.967,79** |   |   | 34.967,79 | Završen nije plaćeno |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   | **965.601,72** | **732.164,12** | **55.000,00** | **154.282,60** | **100.000,00** | **2.007.048,44** | **2.005.685,80** | **432.496,20** | **35.065,07** | **1.751.309,23** | **Plaćeno 1.443.046,69** |

Napomena: ukupno situirano po privremenim i okončanim situacijama 1.751.309,23 Km od toga plaćeno 1.443.046,69 KM ostalo za isplatu 308.263,23 KM

**Sektor zaštite okoliša**

Revizijom sektorskih ciljeva u oblasti zaštite okoliša definisana su dva sektorska cilja. Očekivani sektorski ishodi i indikatori za praćenje su prikazani u tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sektorski cilj** | **Očekivani ishod** | **Indikator** |
| **SEC 3.1. Unaprijediti javne komunalne usluge i upravljanje otpadom**  | * Do kraja 2020. godine obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje redovno kontrolisanom i bakteriološki i hemijski potpuno ispravnom vodom za piće za 50% domaćinstava i drugih korisnika sa područja općine
* Povećana količina prikupljenog otpada kroz javni sistem prikupljanja otpada za 2 % u odnosu na 2016. godinu
 | * Broj korisnika kontinuiranog i kontrolisanog snabdjevanja iz vodovodne mreže na području općine
* Količina prikupljenog otpada
 |
| **SEC3.2 Uspostaviti efikasan sistem sigurnosti građana i zaštite od prirodnih i drugih nesreća**  | * Do 2020. godine, smanjene prijavljene štete od posljedica prirodnih i drugih nesreća za 20% u odnosu na 2016. godinu
* Od 2017. godine nema zabilježenh minskih nesreća na očišćenom području od mina
* Do 2020. godine, smanjeni troškovi za grijanje u objektima koji su primijenili EE za min 20%
 | * Iznos prijavljenih šteta od posljedica prirodnih i drugih nesreća
* Broj minskih nesreća na očišćenim lokacijama
* Iznos troškova za grijanje objekata na kojima su provedene EE mjere
 |

U realizaciji planova zaštite okoliša, u okviru 2 sektorska cilja definisana su 3. (tri) programa koja obuhvataju 6. (šest) projekata ukupne vrijednosti od 413.322,00 KM. U okviru ovog sektora djelimično je realizovano 3. (tri) projekta koji su finansirani iz eksternih izvora finansiranja, a što se vidi iz priložene tabele broj 5.

Tabela 4. Pregled planiranih i ostvarenih projekata u sektoru okoliša/ zaštite životne sredine u 2018 .g.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sektor okoliša (SO)** |  |  |  |  |
| **PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti)** | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora |
| PLANIRANO |   |   |   |   |
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 6 |  461.322,00  |  94.401,00  |  366.921,00  |
| % struktura finansiranja od A |   |   | 20,46% | 79,54% |
| U REALIZACIJI |   |   |   |   |
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 3 |  39.975,14  |  -  |  39.975,14  |
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 50,00% | 8,67% |   |   |
| % struktura (od B) |   |   | 0,00% | 100,00% |
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 3 |  39.975,14  |  -  |  39.975,14  |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 50,00% | 8,67% |   |   |
| % struktura (od C) |   |   | 0,00% | 100,00% |
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 0 |  -  |  -  |  -  |
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 0,00% | 0,00% |   |   |
| % struktura (od D) |   |   | #DIJ/0! | #DIJ/0! |

Projekti sektora okoliša koji su finansirani u 2018 godini su:

* p 3.2.1.1. Izvođenje radova na čišćenju korita Bužimnice.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TABELA 5. ZBIRNI PREGLED REALIZACIJE PROJEKATA OBUHVAĆENIH PLANOM IMPLEMENTACIJE U**  **IZVJEŠTAJNOJ GODINI ZA SVE SEKTORE** |
|  |  |
| **2018. godina** | **Oblast** | **Zbir finansijskih vrednosti projekata** | **Struktura finansiranja realizovanih projekata** |
| Planirano | Realizovano | Budžet (%) | Ostalo (%) |
| Ekonomski razvoj |  276.000,00  |  109.623,75  | 100,00% | 0,00% |
| Društveni razvoj |  1.189.500,00  |  2.293.067,15  | 54,58% | 45,42% |
| Ekološki razvoj |  413.322,00  |  39.975,14  | 0,00% | 100,00% |
| Ukupno |  1.878.822,00  |  2.442.666,04  | 55,73% | 44,27% |
| % po planu implementacije |   | 126,77% |   |   |

**KLJUČNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI**

Cljovog poglavlja . je da se sagledaju osnovni društveno-ekonomski pokazatelji razvoja općine Bužim, te da se vidi nivo razvijenosti općine u 2018. godini.

U dokumentu su obrađeni: gustina naseljenosti, radno aktivno stanovništvo, prirodni priraštaj, stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, plaće, broj penzionera i iznos penzija, prosječne penzije, vanjskotrgovinska razmjena Općine Bužim, prihodi, poljoprivredna površina, oranice i bašte, šumsko zemljište, saobraćajna infrastruktura, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, zdravstvo i struktura poslovnih subjekata.

**METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI**

Prilikom utvrđivanja zbirnog indeksa razvijenosti općine, korišteni su sljedeći pokazatelji:

* stepen zaposlenosti stanovništva,
* stepen nezaposlenosti stanovništva,
* broj učenika osnovnih i srednjih škola na 1000 stanovnika, - odsutno stanovništvo u odnosu na popis iz 2013. godine i
* poreski prihodi općine po glavi stanovnika.

Stepen zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo.

Stepen nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju nezaposlenih u odnosu na radno aktivno stanovništvo.

Odsutno stanovništvo utvrđeno je na osnovu prisutnog broja stanovnika u odnosu na popis iz 2013. godine

Broj učenika na hiljadu stanovnika utvrđen je na osnovu procjene prisutnog broja stanovnika.

U tabeli broj 6. navedeni su makro indikatori razvoja općine Bužim. Za makro indikatore korišteni su podaci od Zavoda za statistiku F BiH, JU Centar za socijalni rad, MSŠ „Hasan Musić“ Bužim i Osnovnih škola sa područja općine Bužim.

Tabela broj 6. Makro indikatori razvoja općine Bužim

 Napomena: osnovica za izračun procenat zaposlenih, nezaposlenih po spolu je radno sposobno stanovništvo (14096) .

### Ključni rezultati i ostvareni progres

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu može se zaključiti da se godišnji rezultati rada ogledaju prvenstveno u izgrađenoj infrastrukturi (putevi, vodovod, i sl). U skladu sa tim, ostveren je i određeni progres u odnosu na set sektorskih ciljeva, prevashodno društvenog sektora koji se oslanjaju na razvoj infrastrukture.

Tabela broj 7.ukupno planirano (sektorski planovi +planovi implementacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno planirano (SEKTORSKI PLANOVI + PLANOVI IMPL.)** | **Ukupno realizovano****(5+8)** | % struktura i realizacija | **2017** | % struktura i realizacija(UKUP 5/4) | **2018** | % struktura i realizacija(UKUP 8/7) |
| Planirano | Realizovano | Planirano | Realizovano |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Ekonomski sektor** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budžet | 631.000,00 | 219.544,35 | 100,00% | 223.500,00 | 107.420,60 | 100,00% | 129.500,00 | 112.123,75 | 100,00% |
| Vanjski izvor | 2.554.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.087.500,00 | 0,00 | 0,00% | 146.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Ukupno** | **3.185.000,00** | **219.544,35** | **6,89%** | **2.311.000,00** | **107.420,60** | **4,65%** | **276.000,00** | **112.123,75** | **40,62%** |
| **Društveni sektor** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budžet | 1.370.773,38 | 2.616.238,62 | 56,17% | 359.773,38 | 1.364.618,19 | 57,71% | 335.750,00 | 1.251.620,43 | 54,58% |
| Vanjski izvor | 4.111.250,00 | 2.041.446,72 | 43,83% | 1.653.750,00 | 1.000.000,00 | 42,29% | 853.750,00 | 1.041.446,72 | 45,42% |
| Ukupno | 5.482.023,38 | 4.657.685,34 | **84,96%** | **2.013.523,38** | **2.364.618,19** | **117,44%** | **1.189.500,00** | **2.293.067,15** | **192,78%** |
| **Zaštita  okoliša** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budžet | 434.004,00 | 67.055,00 | 31,95% | 156.801,00 | 67.055,00 | 39,47% | 94.401,00 | 0,00 | 0,00% |
| Vanjski izvor | 1.501.180,00 | 142.797,14 | 68,05% | 443.875,00 | 102.822,00 | 60,53% | 376.921,00 | 39.975,14 | 100,00% |
| Ukupno | 1.935.184,00 | 209.852,14 | **10,84%** | **600.676,00** | **169.877,00** | **28,28%** | **471.322,00** | **39.975,14** | **8,48%** |
| **UKUPNO SVA TRI SEK** |  | **PL.2017** | **OS.2017** |  | **PL.2018** | **OS.2018** |  |
| Budžet | 2.435.777,38 | 2.902.837,97 | 57,06% | 740.074,38 | 1.539.093,79 | 58,26% | 559.651,00 | 1.363.744,18 | 55,77% |
| Vanjski izvor | 8.166.430,00 | 2.184.243,86 | 42,94% | 4.185.125,00 | 1.102.822,00 | 41,74% | 1.377.171,00 | 1.081.421,86 | 44,23% |
| **Ukupno** | 10.602.207,38 | **5.087.081,83** | **47,98%** | **4.925.199,38** | **2.641.915,79** | **53,64%** | **1.936.822,00** | **2.445.166,04** | **126,25%** |

### Vertikalna i horizontalna usklađenost i međusobni uticaj sektorskih projekata

Iz vlastitih sredstava finansiran je razvoj lokalne zajednice, ali je implementacija projekata definisanih u strategiji razvoja uslovljena i obezbjeđenjem finansijskih sredstava iz eksternih izvora.

Planom za implementaciju strategije za 2018 godinu planirano je da se ukupno investira 1.936.822,00 KM a investirano je 2.445.166,04 KM što je za 26,25% više isfinansirano u odnosu na plan i to 1.363.744,18KM ili 55,77% projekti su finansirani iz budžeta a 1.081.421,86 KM ili 44,23% projekti su finansirani iz eksternih izvora (budžeti viši nivoa vlasti u učešće građana).

#### Institucionalni kapaciteti općinske uprave i saradnja sa bitnim akterima

Plan organizacionh i institucionalnih kapaciteta za uspješnu implementaciju Strategije izrađen je na osnovu zaklјučaka koji su proizašli kao rezultat analize koju je sproveo ORT u okviru procesa revizije Strategije razvoja, a na bazi preporuka za pobolјšanja koja su definisana u okviru aktivnosti ILDP projekta te preporuka srednjoročne evaluacije razvojne Strategije općine Bužim. U proteklom srednjoročnom periodu implementacije Strategije izrađena je formalna organizacijska struktura i uspostavljena Procedura za planiranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje, uspostavljeno tijelo za koordinaciju, odnosno Jedinica za upravljanje razvojem. Na ovaj način su stvorene pretpostavke za efikasno upravljanje razvojem.

Rješenjem Općinskog Načelnika broj: 02-05-3743/17 od 09.11.2017 i Rješenje o izmjeni Rješenja broj:02-5-3743-1/18 od 17.12.2018 god. 02-5-3743-2/19 OD 10.04.2019 god. uspostavljena je jedinica za upravljanje razvojnim aktivnostima Općine Bužim (u daljem tekstu JURA) kao operativno i koordinaciono tijelo zaduženo za planiranje, implementaciju, praćenje i upravljanje razvojnim procesima u skladu sa strateško – programskim i drugim ključnim dokumentima Općine Bužim uz osiguranje adekvatnog učešća svih zaposlenih u općinskoj upravi.

**Klјučnu ulogu u implementaciji, praćenju i vrednovanju Strategije imaju:**

- Načelnik općine kroz jasno uspostavlјanje mehanizama i definisanje odgovornosti odsjeka, odjelјenja u pogledu implementacije dijelova Strategije iz njihove nadležnosti te obezbjeđivanja njihove koordinacije.

- Općinsko vijeće koje razmatra izvještaj o realizaciji strateških dokumenata Općine, uklјučujući i Revidiranu strategiju razvoja kao vodeći strateški dokument koji je osnova za kreiranje i usvajanje svih ostalih razvojnih politika Općine.

- Jedinstveni općinski organ kroz svoje organizacione jedinice (Kabinet načelnika i službe) koji priprema program razvoja općine, prostorne i urbanističke planove i učestvuje u izradi i operacionalizaciji plana implementacije strateških intervencija 1+2.

- Jedinica za upravlјanje razvojem (JURA) čiju ulogu imaju „Stručni saradnik za koordinaciju/upravljanje lokalnim razvojem“, Viši samostalni referent za koordinaciju lokalnog razvoja, šefovi općinskih službi i predstavnici Općinskog vijeća se ekspertno bavi Strategijom razvoja općine kao cjeline, zatim inicira, koordinira i olakšava internu i eksternu koordinaciju aktivnosti svih aktera od promocije, pripreme i iniciranja projekata, izvođenja, praćenja, izvještavanja do iniciranja i ažuriranja Strategije te permanentno prati moguće izvore finansiranja na svim nivoima.

- Općinski razvojni tim čiji je zadatak da zajedno sa Jedinicom za upravlјanje razvojem (JURA), vodi proces planiranja na općinskom nivou i prati implementaciju Strategije razvoja te učestvuje u izradi godišnjeg plana implementacije i izvještaja o realizaciji Strategije kojeg JURA podnosi Načelniku, odnosno Općinskom vijeću na usvajanje. ORT je sastavlјen od predstavnika: općinskih službi i javnih ustanova i preduzeća, isti na svojim sastancima razmatra izvještaj o implementaciji strategije razvoja Općine Bužim.

#### ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Na osnovu analize kapaciteta i procesa za upravlјanje razvojem u Općini Bužim, koja je provedena u okviru srednjoročne evaluacije Strategije razvoja, te na osnovu zaklјučaka analize sprovedene od Općinske uprave utvrđeno je da postoji osnova za dalјe jačanje funkcije upravlјanja razvojem (JURA-e). U tom pravcu zaklјučeno je da je potrebno:

* Adekvatno primjenjivati Pravilnik o planiranju, praćenju i vrednovanju i izvještavanju (PPVI procedure), kojim su definisani poslovi, uloge, odgovornosti i rokovi svih relevantnih aktera, a prvenstveno zaposlenih u općinskoj upravi, na realizaciji svake faze u procesu implementacije Strategije razvoja;
* Izrađivati redovno planove implementacije 1+2 pri čemu je u izradu potrebno uključiti sve rukovodeće strukture. Planove je potrebno raditi na osnovu definisanih strateških prioriteta i eventualno novih prijedloga, koji će se ugrađivati u Budžet i usaglašavati sa raspoloživim sredstvima viših razina vlasti te domaćih i vanjskih fondova;
* Osigurati operacionalizaciju Strategije i planova implementacije 1+2 ugradnjom utvrđenih prioriteta u godišnje planove službi i godišnji plan rada organa uprave;
* Osigurati dostavljanje podataka kreiranjem jedinstvenih formi i obrazaca za izvještavanje od strane svih učesnika u implementaciji;
* Unaprijediti internu komunikaciju službi i pozicije za koordinaciju strateških aktivnosti (JURA) s ciljem pravovremenog prikupljanja podataka i izrade jedinstvene baze projekata sa relevantnim podacima i pokazateljima ostvarenja Strategije;
* Jačati međusobni dijalog i kanale komunikacije sa eksternim akterima s ciljem aktivnijeg uključenja u procese planiranja i implementacije u svrhu postizanja boljih i održivih rezultata;
* Jačati kapacitete predstavnika lokalne uprave i eksternih aktera za pisanje projekata u skladu sa zahtjevima donatora i EU fondova u svrhu privlačenja eksternih izvora koji predstavljaju visok udio u implementaciji Strategije razvoja;
* Jačati sistem upravljanja kvalitetom putem dosljedne primjene PPVI procedure ali i putem ostalih mehanizama (npr. anketiranjem građana ili provođenjem tematskih sastanaka sa Partnerskog grupom, NVO, poslovnim sekorom, vezano za informisanje o Strategiji razvoja i planiranim i provedenim intervencijama koje imaju direkte efekte na potrebe socioekonomskih aktera).

Dostavljeno:

- Općinskom načelniku

- Službi Općinskog vijeća

- Službeni glasnik općine Bužim

- Administratoru za Web stranicu

- Arhiva

Broj: 02-05-1017/19 OPĆINSKI NAČELNIK

Datum: 10.04.2019 god. VODITELJ JURA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mersudin Nanić dipl.ing.inf.

