## ES
Izvještajna godina: | Općina BUŽIM |  | PREGLED IMPLEMENTACIJE RAZVOJNE STRATEGIJE (EKONOMSKI SEKTOR)
2018
Izvor sektorski planovi implementacije + (planovi implementacije za novo dodate projekte) | [10 empty] | Izvor: planovi i izvještaji o implementaciji
Projekti/mjere | Veza sa programom | Veza sa strateskim ciljevima | Veza sa sektorskim ciljevima | Planirano trajanje od-dо | Unijeti oznaku X za naknadno ukljucene projekte | Period zadnjeg usvojenog Plana impl. 1+2 | Nosioci implementacije | Ukupna procijenjena vrijednost u KM iz sektorskih planova (Budžet i vanjski izvori) | Od toga planirano iz budžeta | Od toga planirano iz vanjskih izvora | STATUS PROJEKTA (odabir iz izbornika) | Iz izbornika izaberi "DA" ako projekat "PRIPADA" izvještajnoj god. | Ukoliko je relevantno, navesti razlog odstupanja od planiranog trajanja | BUDŽET | [12 empty] | VANJSKI IZVORI | [12 empty] | Ostvareni rezultati (izlazni / ishodi) | Stepen završenosti projekta (%) | Ukoliko je relevantno navedite razloge odstupanja
[14 empty] | 2017 Planirano (PI) | 2018 Planirano (PI) | 2019 Planirano (PI) | 2020 Planirano (PI) | 2021 Planirano (PI) | 2022 Planirano (PI) | Ukupno realizovano | 2017 Realizovano | 2018 Realizovano | 2019 Realizovano | 2020 Realizovano | 2021 Realizovano | 2022 Realizovano | 2017 Planirano (PI) | 2018 Planirano (PI) | 2019 Planirano (PI) | 2020 Planirano (PI) | 2021 Planirano (PI) | 2022 Planirano (PI) | Ukupno realizovano | 2017 Realizovano | 2018 Realizovano | 2019 Realizovano | 2020 Realizovano | 2021 Realizovano | 2022 Realizovano
Sektor 1: EKONOMSKI RAZVOJ
P 1.1.1.1.Podrška poljoprivrednoj proizvodnji -poticaji (2017-2019) | PROGRAM 1.1.1. Podrška poljoprivrednoj proizvodnji | SC 1 | SEC 1.1 | 2017-2019 |  | 2017-2019 | Općina Bužim, Služba za razvoj i poduzetništvo ek.kod 614414 | 400000 | 400000 | 0 | Odvija se prema planu | DA |  | 100000 | 90000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 160052.6 | 89107.6 | 70945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.11%
P1.2.1.2. Privredni savjet -jačanje kapaciteta Udruženja privrednika (2017) | PROGRAM 1.2.1. Promocija i unapređenje poslovnog okruženja i zapošljavanja | SC 1 | SEC 1.2 | 2017 |  |  | Općina Bužim, Služba za razvoj i poduzetništvo Eek.kod.614511 | 1000 | 1000 | 0 | Završen | NE |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ovdje se upisuju rezultati koje je projekat ostvario...očekivani rezultati za svaki projekat su već definirani u revidiranoj strategiji u Alatu za koherentnost i ovdje treba unijeti da li te rezultate ako su ostvareni. | 100%
P1.2.1.2.Regulacioni plan poslovne zone Varoška Rijeka (određivanje namjene) (2017-2018) | PROGRAM 1.2.1. Promocija i unapređenje poslovnog okruženja i zapošljavanja | SC 1 | SEC 1.2 | 2017-2018 |  |  | Općina Bužim, Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | 10000 | 5000 | 5000 | Odvija se prema planu | DA |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0
P1.2.1.3. Izrada urbanističkog plana gradskog središta (Trg Alije Izetbegovića) (2017) | PROGRAM 1.2.1. Promocija i unapređenje poslovnog okruženja i zapošljavanja | SC 1 | SEC 1.2 | 2017 |  |  | Općina Bužim, Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | 30000 | 15000 | 15000 | Zaustavljen | NE | Nedostatak financijskih sredstava | 15000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 15000 | [5 empty] | 0
P 1.2.1.4. Podrška zapošljavanju (2017) | PROGRAM 1.2.1. Promocija i unapređenje poslovnog okruženja i zapošljavanja | SC 1 | SEC 1.2. | 2017 |  |  | Općina Bužim, Služba za razvoj i poduzetništvo | 2100000 | 100000 | 2000000 | Odvija se prema planu | DA |  | 100000 | [5 empty] | 13900 | 11400 | 2500 | 0 |  |  |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 18.69%
P 1.3.1.1. Muzej 505 (2017) | PROGRAM 1.3.1. Podrška kulturno-historijskom i eko turizmu | SC 1 | SEC 1.3. | 2017 |  |  | Općina Bužim, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | 300000 | 0 | 300000 | U fazi pripreme | DA |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70000 | 70000 | 80000 | 80000 |  |  | 0 |  | 0
P 1.3.1.5. Uređenje izletišta Svetinja (2017-2020) | PROGRAM 1.3.1. Podrška kulturno-historijskom i eko turizmu | SC 1 | SEC 1.3 | 2017-2020 |  |  | Općina Bužim, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove E.K. 821617 | 20000 | 20000 | 0 | Odvija se prema planu | DA |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 5913 | 5913 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 22.53%
P 1.1.1.2. Podizanje novih zasada malina | PROGRAM 1.1.1. Podrška poljoprivrednoj proizvodnji | SC 1 | SEC1.1 | 2018-2020 |  |  | Služba za razvoj i poduzetništvo | 120000 | 48000 | 72000 | Odvija se prema planu | DA |  |  | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | 0 | [7 empty] | 24000 | 24000 | 24000 |  |  | 0
P1.3.1.2. Eko park Bužim | PROGRAM 1.3.1. Podrška kulturno-historijskom i eko turizmu | SC 1 | SC1.3 | 2018-2020 |  |  | Služba za razvoj i poduzetništvo | 4000 | 0 | 4000 | U fazi pripreme | DA | Pad cijene maline |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
P1.3.1.3. Projekat "Stari grad Bužim" uređenje | PROGRAM 1.3.1. Podrška kulturno-historijskom i eko turizmu | SC 1 | SC1.3 | 2018-2020 |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove E.K.821626 | 100000 | 21000 | 79000 | Odvija se prema planu | DA |  |  | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 36178.75 |  | 36178.75 | [5 empty] | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 0
P1.3.1.4. Rekonstrukcija stare drvene džamije | PROGRAM 1.3.1. Podrška kulturno-historijskom i eko turizmu | SC 1 | SC1.3 | 2018-2020 |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | 100000 | 21000 | 79000 | U fazi pripreme | DA |  |  | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 0 | [7 empty] | 25000 | 25000 | 29000 |  |  | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[8 empty] | 3185000 | 631000 | 2554000 |  |  |  | 223500 | 129500 | 137000 | 135000 | 0 | 0 | 219544.35 | 107420.6 | 112123.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087500 | 146500 | 154000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA STRATEŠKIH PROJEKATA
Novi dodati projekti u planove impl. 1+2 | [6 empty] | Pregled realizacije strateških projekata (koji su uvršteni ili će biti uvršteni u planove implementacije 1+2) | Satus projekata | A. Ukupno od početka Strategije | A. % od planiranih projekata | B. Samo izvještajna godina | B. % od planiranih projekata | Legenda:
Ukupno | 2018 | [6 empty] | Planirano | 11 |  | 9 |  | Projekti planirani sektorskim planom i planom implementacije te novo-dodati projekti u plan implementacije koji doprinose realizaciji strategije
0 | 0 | [6 empty] | Završen | 1 | 9.091% | 0 | 0% | Završen (projekti koji su u cijelosti realizirani)
[8 empty] | Faza javne nabavke/poziva | 0 | 63.64% | 0 | 66.67% | Započeti projekti u fazi javnih nabavki/poziva (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Odvija se prema planu | 6 |  | 6 |  | Započeti projekti i odvijaju se po planu (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Izmijenjen - prilagođen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je nešto u projektnom dokumentu korigovano tokom realizacije (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Zaustavljen | 1 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je privremeno ili trajno zaustavljen (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | U fazi pripreme | 3 | 27.27% | 3 | 33.33% | Projekat nije započeo, u fazi je pripreme ili je predviđen za naredni planski ciklus (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Odbačen | 0 |  | 0 |  | Projekat nije započeo, odbačen je i u budućnosti se ne očekuje njegova realizacija (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Finansijska realizacija |  | Vrijednost planiranih projekata | Vrijednost potpuno realizovanih projekata | Vrijednost djelimično realizovanih projekata | Razlika planirane i ostvarene realizacije | % potpuno realizovanih projekata | % potpuno realizovanih ili započetih projekata
[8 empty] | I. Ukupno (sve godine) |  | 3185000 | 3500 | 216044.35 | 2965455.65 | 0.1099% | 6.893%
[8 empty] | II. Samo izvještajna godina |  | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz budžeta |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz vanjskih izvora |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Podaci o planiranim i realiziranim finansijskim sredstvima se prikazuju samo za projekte u izvještajnoj godini za koje je uneseno "DA" u kolonu "N" u gornjoj tabeli.
NOVI PROJEKTI KOJI NISU UVRŠTENI U PLANOVE IMPLEMENTACIJE 1+2
1 | xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | SC 1 | SEC 1.1 | 2017 |  |  | Općina Bužim | 0 | 0 | 0 | Završen | DA | xcxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | 100% | aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulacija projekata izvan strategije koji doprinose realizacIji strategije
[7 empty] | Pregled realizacije projekata izvan strategije (nisu u planu impl. 1+2 ali doprinose realizaciji strategije) | Satus projekata | A. Ukupno od početka Strategije | A. % od planiranih projekata | B. Samo izvještajna godina | B. % od planiranih projekata | Legenda:
[8 empty] | Planirano | 1 |  | 1 |  | Projekti planirani izvan strategije koji doprinose realizaciji strategije
[8 empty] | Završen | 1 | 9.091% | 1 | 11.11% | Završen (projekti koji su u cijelosti realizirani)
[8 empty] | Faza javne nabavke/poziva | 0 | 0% | 0 | 0% | Započeti projekti u fazi javnih nabavki/poziva (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Odvija se prema planu | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti i odvijaju se po planu (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Izmijenjen - prilagođen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je nešto u projektnom dokumentu korigovano tokom realizacije (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Zaustavljen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je privremeno ili trajno zaustavljen (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | U fazi pripreme | 0 | 0% | 0 | 0% | Projekat nije započeo, u fazi je pripreme ili je predviđen za naredni planski ciklus (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Odbačen | 0 |  | 0 |  | Projekat nije započeo, odbačen je i u budućnosti se ne očekuje njegova realizacija (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Finansijska realizacija |  | Vrijednost planiranih projekata | Vrijednost potpuno realizovanih projekata | Vrijednost djelimično realizovanih projekata | Razlika planirane i ostvarene realizacije | % potpuno realizovanih projekata | % potpuno realizovanih ili započetih projekata
[8 empty] | I. Ukupno (sve godine) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | II. Samo izvještajna godina |  | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz budžeta |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz vanjskih izvora |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Podaci o planiranim i realiziranim finansijskim sredstvima se prikazuju samo za projekte u izvještajnoj godini za koje je uneseno "DA" u kolonu "N" u gornjoj tabeli.
UPUTE:
U gornje dvije tabele projekata, u kolonu ukupna procjenjena vrijednosti u KM (te za budžetska i eksterna sredstva) unose se okvirne vrijednosti iz sektorskih planova, a u slucaju novih projekata okvirna planska vrijednost projekta iz projektnog dokumenta.
VAŽNO: Ukoliko je u gornju tabelu potrebno dodati nove redove za nove projekte, dodavanje se vrši na način da novi redovi "insertuju" iznad reda koji je obojen crvenom bojom. Time ce se osigurati da se formule u tabeli ZBIRNO ispravno racunaju.
Kako bi se izbjeglo slučajno brisanje/izmjena formula, tabele za unos podataka o projektima su zaključane. Ako je potrebno dodati novi broj redova, molimo da kontaktirate ILDP tim.
Napomena:
Prije prvog korištenja alata potrebno je u tabeli ES u polju P5 unijeti prvu godinu od koje će se pratiti implementacije strategije (npr 2017) nakon čega će se u svim tabelama automatski prilagoditi ostale godine. Projekti se prate pet godina a šesta godina je rezervna za slučaj da dođe do kašnjenja revidiranja postojeće ili izrade nove strategije.
Izvještajna godina je godina za koju se priprema izvještaj o implementaciji. Podaci o finansijskoj realizaciji se mogu pratiti retroaktivno za prethodne godine. Statusi projekata se mogu pratiti samo za izvještajnu godinu.
UKOLIKO ŽELITE DA SE U TABELAMA ES, DS, SO NE PRIKAZUJU PRAZNI REDOVI MOŽETE IH ISKLJUČITI KORIŠTENJEM FILTERA U POLJU B6 NA NAČIN DA SE U FILTERU POSTAVI DA SE NE POKAZUJU "BLANK" VRIJEDNOSTI. FILTER SE MOŽE KORISTITI SAMO ZA PRVU TABELU (STRATEŠKIH PROJEKATA).

## DS
| Općina BUŽIM |  | PREGLED IMPLEMENTACIJE RAZVOJNE STRATEGIJE (DRUŠTVENI SEKTOR)
2018
Izvor sektorski planovi implementacije + (planovi implementacije za novo dodate projekte) | [10 empty] | Izvor: planovi i izvještaji o implementaciji
Projekti/mjere | Veza sa programom | Veza sa strateskim ciljevima | Veza sa sektorskim ciljevima | Planirano trajanje od-dо | Unijeti oznaku X za naknadno ukljucene projekte | Period zadnjeg usvojenog Plana impl. 1+2 | Nosioci implementacije | Ukupna procijenjena vrijednost u KM iz sektorskih planova (Budžet i vanjski izvori) | Od toga planirano iz budžeta | Od toga planirano iz vanjskih izvora | STATUS PROJEKTA (odabir iz izbornika) | Iz izbornika izaberi "DA" ako je projekat "PRIPADA" u izvještajnoj god. | Ukoliko je relevantno, navesti razlog odstupanja od planiranog trajanja | BUDŽET | [12 empty] | VANJSKI IZVORI | [12 empty] | Ostvareni rezultati (izlazni / ishodi) | Stepen završenosti projekta (%) | Ukoliko je relevantno navedite razloge odstupanja
[14 empty] | 2017 Planirano (PI) | 2018 Planirano (PI) | 2019 Planirano (PI) | 2020 Planirano (PI) | 2021 Planirano (PI) | 2022 Planirano (PI) | Ukupno realizovano | 2017 Realizovano | 2018 Realizovano | 2019 Realizovano | 2020 Realizovano | 2021 Realizovano | 2022 Realizovano | 2017 Planirano (PI) | 2018 Planirano (PI) | 2019 Planirano (PI) | 2020 Planirano (PI) | 2021 Planirano (PI) | 2022 Planirano (PI) | Ukupno realizovano | 2017 Realizovano | 2018 Realizovano | 2019 Realizovano | 2020 Realizovano | 2021 Realizovano | 2022 Realizovano
Sektor 2: DRUŠTVENI SEKTOR
P 2.1.1.1. Završetak izgradnje sportske dvorane u Bužimu | PROGRAM 2.1.1. Unapređenje infrastrukture i sadržaja iz oblasti kulture i sporta | SC 2 | SEC 2.1. | 2017 |  |  | Općina Bužim, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | 1024023.38 | 24023.38 | 1000000 | Završen | NE |  | 24023.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13025.068 | 13025.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | 100%
P 2.2.1.1 Uspostavljanje centra za djecu bez roditeljskog staranja | PROGRAM 2.2.1 Unaprijediti pristup obrazovanjui položaju socijalno ugroženih kategorija u društvu | SC 2 | SEC 2.2. | 2017-2018 |  |  | Centar za socijalni rad | 100000 | 0 | 100000 | Odvija se prema planu | DA | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0
P 2.2.1.2. Podrška socijalno ugroženim osobama | PROGRAM 2.2.1 Unaprijediti pristup obrazovanjui položaju socijalno ugroženih kategorija u društvu | SC 2 | SEC 2.2. | 2017-2020 |  |  | Centar za socijalni rad | 28000 | 28000 | 0 | Odvija se prema planu | DA |  | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  | 88210 | 35000 | 53210 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 90.58%
P 2.2.1.3. Subvencija javnog prevoza učenika srednjih škola | PROGRAM 2.2.1 Unaprijediti pristup obrazovanjui položaju socijalno ugroženih kategorija u društvu | SC 2 | SEC 2.2. | 2017-2020 |  |  | Centar za socijalni rad E.K.614243 | 30000 | 18750 | 11250 | Odvija se prema planu | DA |  | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |  | 15378.6 | 5473.8 | 9904.8 |  |  |  |  | 3750 | 3750 | 3750 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.25%
P 2.2.1.4. Subvencija javnog prevoza djece sa poteškoćama u razvoju inkluzivna nastava | PROGRAM 2.2.1 Unaprijediti pristup obrazovanjui položaju socijalno ugroženih kategorija u društvu | SC 2 | SEC 2.2. | 2017-2020 |  |  | Centar za socijalni rad | 40000 | 40000 | 0 | Odvija se prema planu | DA |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 | [10 empty] | 0
P 2.3.1.1. Izgradnja javne rasvjete u urbanom području | PROGRAM 2.3.1 Modernizirati lokalnu putnu infrastrukturu i javnu rasvjetu | SC 2 | SEC2.3. | 2017-2020 |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove i MZ-e | 60000 | 60000 | 0 | Odvija se prema planu | DA |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 64552.32 | 64552.32 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 91%
P 2.3.1.3. Projekti izgradnje lokalnih puteva i mostova | PROGRAM 2.3.1. Modernizirati lokalnu putnu infrastrukturu i javnu rasvjetu | SC2. | SEC 2.3. | 2017-2020 |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove i Kantonalna direkcija za puteve KONTO 821612 | 1900000 | 600000 | 1300000 | Odvija se prema planu | DA |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | 1693954.97 | 665351 | 1028603.97 |  |  |  |  | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 |  |  | 1041446.72 | 0 | 1041446.72 | [5 empty] | 61.85%
P 2.3.1.4. Sanacija nekategorisanih lokalnih puteva | PROGRAM 2.3.1 Modernizirati lokalnu putnu infrastrukturu i javnu rasvjetu | SC 2. | SEC 2.3 | 2017-2020 |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove i Kantonalna direkcija za puteve KONTO 613724 | 1900000 | 600000 | 1300000 | Odvija se prema planu | DA |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | 731117.66 | 581216 | 149901.66 |  |  |  |  | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 |  |  | 0 | [7 empty] | 57.38%
P 2.3.1.2. Izgradnja zaobilaznice II faza | PROGRAM 2.3.1. Modernizirati lokalnu putnu infrastrukturu i javnu rasvjetu | SC 2. | SEC 2.3. | 2018-2020 |  |  | Federalna direkcija za ceste | 300000 |  | 300000 | Odvija se prema planu | DA | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0
P 2.1.1.2. Izgradnja doma kulture bužim | PROGRAM 2.1.1. Unapređenje infrastrukture i sadržaja iz oblasti kulture i sporta | SC 2. | SEC 2.2. | 2018-2020 |  |  | Centar za kulturu | 100000 |  | 100000 | U fazi pripreme | DA | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[8 empty] | 5482023.38 | 1370773.38 | 4111250 |  |  |  | 359773.38 | 335750 | 335750 | 328750 | 3750 | 0 | 2616238.618 | 1364618.188 | 1251620.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653750 | 853750 | 853750 | 750000 | 0 | 0 | 2041446.72 | 1000000 | 1041446.72 | 0 | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA STRATEŠKIH PROJEKATA
Novi dodati projekti u planove impl. 1+2 | [6 empty] | Pregled realizacije strateških projekata (koji su uvršteni ili će biti uvršteni u planove implementacije 1+2) | Satus projekata | A. Ukupno od početka Strategije | A. % od planiranih projekata | B. Samo izvještajna godina | B. % od planiranih projekata | Legenda:
Ukupno | 2018 | [6 empty] | Planirano | 10 |  | 9 |  | Projekti planirani sektorskim planom i planom implementacije te novo-dodati projekti u plan implementacije koji doprinose realizaciji strategije
0 | 0 | [6 empty] | Završen | 1 | 10% | 0 | 0% | Završen (projekti koji su u cijelosti realizirani)
[8 empty] | Faza javne nabavke/poziva | 0 | 80% | 0 | 88.89% | Započeti projekti u fazi javnih nabavki/poziva (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Odvija se prema planu | 8 |  | 8 |  | Započeti projekti i odvijaju se po planu (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Izmijenjen - prilagođen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je nešto u projektnom dokumentu korigovano tokom realizacije (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Zaustavljen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je privremeno ili trajno zaustavljen (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | U fazi pripreme | 1 | 10% | 1 | 11.11% | Projekat nije započeo, u fazi je pripreme ili je predviđen za naredni planski ciklus (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Odbačen | 0 |  | 0 |  | Projekat nije započeo, odbačen je i u budućnosti se ne očekuje njegova realizacija (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Finansijska realizacija |  | Vrijednost planiranih projekata | Vrijednost potpuno realizovanih projekata | Vrijednost djelimično realizovanih projekata | Razlika planirane i ostvarene realizacije | % potpuno realizovanih projekata | % potpuno realizovanih ili započetih projekata
[8 empty] | I. Ukupno (sve godine) |  | 5482023.38 | 1013025.068 | 3644660.27 | 824338.042 | 18.48% | 84.96%
[8 empty] | II. Samo izvještajna godina |  | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz budžeta |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz vanjskih izvora |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Podaci o planiranim i realiziranim finansijskim sredstvima se prikazuju samo za projekte u izvještajnoj godini za koje je uneseno "DA" u kolonu "N" u gornjoj tabeli.
NOVI PROJEKTI KOJI NISU UVRŠTENI U PLANOVE IMPLEMENTACIJE 1+2
Sanacija krova zgrade općine i adaptacija katastarskog ureda |  |  |  | 2017 | x |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | 9968.67 | 1568.65 | 8400.02 | Završen | NE | xcxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | 1568.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.65 | 1568.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400.02 | 8400.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | 100% | aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa
Utopljavanje zgrade Općine |  |  |  | 2017 | x |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | 83100.72 | 48704.74 | 34395.98 | Završen | NE |  | 48704.74 | [5 empty] | 48704.74 | 48704.74 | [5 empty] | 34395.98 | [5 empty] | 34395.98 | 34395.98
Stipendiranje studenata |  |  |  | 2018 | x |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | 50000 | 50000 | 0 | Završen | DA |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 95700 | 48000 | 47700 | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[8 empty] | 143069.39 | 100273.39 | 42796 |  |  |  | 100273.39 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145973.39 | 98273.39 | 47700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42796 | 42796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulacija projekata izvan strategije koji doprinose realizacIji strategije
[7 empty] | Pregled realizacije projekata izvan strategije (nisu u planu impl. 1+2 ali doprinose realizaciji strategije) | Satus projekata | A. Ukupno od početka Strategije | A. % od planiranih projekata | B. Samo izvještajna godina | B. % od planiranih projekata | Legenda:
[8 empty] | Planirano | 3 |  | 1 |  | Projekti planirani izvan strategije koji doprinose realizaciji strategije
[8 empty] | Završen | 3 | 30% | 1 | 11.11% | Završen (projekti koji su u cijelosti realizirani)
[8 empty] | Faza javne nabavke/poziva | 0 | 0% | 0 | 0% | Započeti projekti u fazi javnih nabavki/poziva (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Odvija se prema planu | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti i odvijaju se po planu (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Izmijenjen - prilagođen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je nešto u projektnom dokumentu korigovano tokom realizacije (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Zaustavljen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je privremeno ili trajno zaustavljen (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | U fazi pripreme | 0 | 0% | 0 | 0% | Projekat nije započeo, u fazi je pripreme ili je predviđen za naredni planski ciklus (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Odbačen | 0 |  | 0 |  | Projekat nije započeo, odbačen je i u budućnosti se ne očekuje njegova realizacija (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Finansijska realizacija |  | Vrijednost planiranih projekata | Vrijednost potpuno realizovanih projekata | Vrijednost djelimično realizovanih projekata | Razlika planirane i ostvarene realizacije | % potpuno realizovanih projekata | % potpuno realizovanih ili započetih projekata
[8 empty] | I. Ukupno (sve godine) |  | 143069.39 | 188769.39 | 0 | -45700 | 131.9% | 131.9%
[8 empty] | II. Samo izvještajna godina |  | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz budžeta |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz vanjskih izvora |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Podaci o planiranim i realiziranim finansijskim sredstvima se prikazuju samo za projekte u izvještajnoj godini za koje je uneseno "DA" u kolonu "N" u gornjoj tabeli.

## SO
| Općina BUŽIM |  | PREGLED IMPLEMENTACIJE RAZVOJNE STRATEGIJE (SEKTOR OKOLIŠA / ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE)
2018
Izvor sektorski planovi implementacije + (planovi implementacije za novo dodate projekte) | [10 empty] | Izvor: planovi i izvještaji o implementaciji
Projekti/mjere | Veza sa programom | Veza sa strateskim ciljevima | Veza sa sektorskim ciljevima | Planirano trajanje od-dо | Unijeti oznaku X za naknadno ukljucene projekte | Period zadnjeg usvojenog Plana impl. 1+2 | Nosioci implementacije | Ukupna procijenjena vrijednost u KM iz sektorskih planova (Budžet i vanjski izvori) | Od toga planirano iz budžeta | Od toga planirano iz vanjskih izvora | STATUS PROJEKTA (odabir iz izbornika) | Iz izbornika izaberi "DA" ako je projekat "PRIPADA" u izvještajnoj god. | Ukoliko je relevantno, navesti razlog odstupanja od planiranog trajanja | BUDŽET | [12 empty] | VANJSKI IZVORI | [12 empty] | Ostvareni rezultati (izlazni / ishodi) | Stepen završenosti projekta (%) | Ukoliko je relevantno navedite razloge odstupanja
[14 empty] | 2017 Planirano (PI) | 2018 Planirano (PI) | 2019 Planirano (PI) | 2020 Planirano (PI) | 2021 Planirano (PI) | 2022 Planirano (PI) | Ukupno realizovano | 2017 Realizovano | 2018 Realizovano | 2019 Realizovano | 2020 Realizovano | 2021 Realizovano | 2022 Realizovano | 2017 Planirano (PI) | 2018 Planirano (PI) | 2019 Planirano (PI) | 2020 Planirano (PI) | 2021 Planirano (PI) | 2022 Planirano (PI) | Ukupno realizovano | 2017 Realizovano | 2018 Realizovano | 2019 Realizovano | 2020 Realizovano | 2021 Realizovano | 2022 Realizovano
Sektor 3: SEKTOR OKOLIŠA/ZŽS
P 3.1.1.1. Izgradnja sekundarne mreže i rezervara Konjodor - Pivnice | PROGRAM 3.1.1. Unapređenje sistema vodosnabdjevanja | SC3 | SEC 2.3. | 2017-2020 |  |  | Služba za prostorno uređenja, geodetske i imovinsko pravne poslove | 1000000 | 200000 | 800000 | Odvija se prema planu | DA | xcxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 17555 | 17555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 2322 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | 8.64% | aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa
P 3.1.1.2. Izgradnja rezervara za vododvod Jusufovići | PROGRAM 3.1,1. Unapređenje sistema vodosnabdjevanja | SC3 | SEC 3.1. | 2017 |  |  | Služba za prostorno uređenja, geodetske i imovinsko pravne poslove | 75000 | 22500 | 52500 | Odvija se prema planu | NE |  | 22500 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 52500 |  | 52500 |  |  |  | 0
P 3.1.2.1. Privremeno odlagalište (održivo upravljanje otpadom) | PROGRAM 3.1.2. Unapređenje sistema upravljanja otpadom | SC 3 | SEC 3.1. | 2017-2018 |  |  | Općina Bužim, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | 80850 | 10000 | 70850 | Odvija se prema planu | DA |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 35425 | 35425 |  |  |  |  | 0
P3.2.1.2. Deminiranje lokacija Latinovac, Radoč i Ravne njive | PROGRAM 3.2.1. Smanjenje rizika od katastrofa | SC3 | SEC 3.2. | 2017-2020 |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | 204334 | 47004 | 157330 | U fazi pripreme | DA |  | 4551 | 14151 | 14151 | 14151 |  |  | 0 | [6 empty] | 18200 | 46246 | 46246 | 46638 |  |  | 0
P3.2.1.3. Završetak vatrogasnog doma i jačanje kapaciteta vatrogasne jedinice | PROGRAM 3.2.1.. Smanjenje rizika od katastrofa | SC3 | SEC 3.2. | 2017-2020 |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | 210000 | 77000 | 133000 | U fazi pripreme | DA |  | 19250 | 19250 | 19250 | 19250 |  |  | 0 | [6 empty] | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 |  |  | 0
P3.2.1.4. Nabavka i instaliranje sistema za uzbunjivanje stanovništva III faza | PROGRAM 3.2.1. Smanjenje rizika od katastrofa | SC 3 | SEC 3.2. | 2017-2020 |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | 40000 | 28000 | 12000 | U fazi pripreme | DA |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | [6 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 0
P 3.2.1.5. Rekonstrukcija OŠ U Konjodoru (zamjena stolarije i izrada fasade) | PROGRAM 3.2.1. Smanjenje rizika od katastrofa | SC 3 | SEC 3.2. | 2017 |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | 150000 | 49500 | 100500 | Završen | NE |  | 49500 | [5 empty] | 49500 | 49500 | [5 empty] | 100500 | [5 empty] | 100500 | 100500 | [6 empty] | 100%
P 3.1.2.2. Sanacija divljih deponija | PROGRAM 3.1.2. Unapređenje sistema upravljanja otpadom | SC 3 | SEC 3.1. | 2018-2020 |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | 30000 | 0 | 30000 | U fazi pripreme | NE | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0
p 3.2.1.1. Izvođenje radova po projektnoj dokumentaciji - regulacija rijeke Bužimnice III faza | PROGRAM 3.2.1. Smanjenje rizika od katastrofa | SC 3 | SEC 3.2. | 2018-2020 |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | 145000 | 0 | 145000 | Odvija se prema planu | DA | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 48000 | 48000 | 49000 |  |  | 39975.14 |  | 39975.14
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[8 empty] | 1935184 | 434004 | 1501180 |  |  |  | 156801 | 94401 | 89401 | 89401 | 0 | 0 | 67055 | 67055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443875 | 376921 | 393996 | 342888 | 0 | 0 | 142797.14 | 102822 | 39975.14 | 0 | 0 | 0 | 0
REKAPITULACIJA STRATEŠKIH PROJEKATA
Novi dodati projekti u planove impl. 1+2 | [6 empty] | Pregled realizacije strateških projekata (koji su uvršteni ili će biti uvršteni u planove implementacije 1+2) | Satus projekata | A. Ukupno od početka Strategije | A. % od planiranih projekata | B. Samo izvještajna godina | B. % od planiranih projekata | Legenda:
Ukupno | 2018 | [6 empty] | Planirano | 9 |  | 6 |  | projekti planirani sektorskim planom i planom implementacije te novo-dodati projekti u plan implementacije koji doprinose realizaciji strategije
0 | 0 | [6 empty] | Završen | 1 | 11.11% | 0 | 0% | Završen (projekti koji su u cijelosti realizirani)
[8 empty] | Faza javne nabavke/poziva | 0 | 44.44% | 0 | 50% | Započeti projekti u fazi javnih nabavki/poziva (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Odvija se prema planu | 4 |  | 3 |  | Započeti projekti i odvijaju se po planu (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Izmijenjen - prilagođen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je nešto u projektnom dokumentu korigovano tokom realizacije (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Zaustavljen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je privremeno ili trajno zaustavljen (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | U fazi pripreme | 4 | 44.44% | 3 | 50% | Projekat nije započeo, u fazi je pripreme ili je predviđen za naredni planski ciklus (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Odbačen | 0 |  | 0 |  | Projekat nije započeo, odbačen je i u budućnosti se ne očekuje njegova realizacija (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Finansijska realizacija |  | Vrijednost planiranih projekata | Vrijednost potpuno realizovanih projekata | Vrijednost djelimično realizovanih projekata | Razlika planirane i ostvarene realizacije | % potpuno realizovanih projekata | % potpuno realizovanih ili započetih projekata
[8 empty] | I. Ukupno (sve godine) |  | 1935184 | 150000 | 59852.14 | 1725331.86 | 7.751% | 10.84%
[8 empty] | II. Samo izvještajna godina |  | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz budžeta |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz vanjskih izvora |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Podaci o planiranim i realiziranim finansijskim sredstvima se prikazuju samo za projekte u izvještajnoj godini za koje je uneseno "DA" u kolonu "N" u gornjoj tabeli.
NOVI PROJEKTI KOJI NISU UVRŠTENI U PLANOVE IMPLEMENTACIJE 1+2
1 | xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | SC 1 | SEC 1.1 | 2017 |  |  | Općina Bužim | 0 | 0 | 0 | Završen | DA | xcxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | 100% | aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulacija projekata izvan strategije koji doprinose realizacIji strategije
[7 empty] | Pregled realizacije projekata izvan strategije (nisu u planu impl. 1+2 ali doprinose realizaciji strategije) | Satus projekata | A. Ukupno od početka Strategije | A. % od planiranih projekata | B. Samo izvještajna godina | B. % od planiranih projekata | Legenda:
[8 empty] | Planirano | 1 |  | 1 |  | Projekti planirani izvan strategije koji doprinose realizaciji strategije
[8 empty] | Završen | 1 | 11.11% | 1 | 16.67% | Završen (projekti koji su u cijelosti realizirani)
[8 empty] | Faza javne nabavke/poziva | 0 | 0% | 0 | 0% | Započeti projekti u fazi javnih nabavki/poziva (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Odvija se prema planu | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti i odvijaju se po planu (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Izmijenjen - prilagođen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je nešto u projektnom dokumentu korigovano tokom realizacije (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | Zaustavljen | 0 |  | 0 |  | Započeti projekti ali je privremeno ili trajno zaustavljen (djelomično realizirani projekti)
[8 empty] | U fazi pripreme | 0 | 0% | 0 | 0% | Projekat nije započeo, u fazi je pripreme ili je predviđen za naredni planski ciklus (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Odbačen | 0 |  | 0 |  | Projekat nije započeo, odbačen je i u budućnosti se ne očekuje njegova realizacija (projekti čija implementacije nije započeta)
[8 empty] | Finansijska realizacija |  | Vrijednost planiranih projekata | Vrijednost potpuno realizovanih projekata | Vrijednost djelimično realizovanih projekata | Razlika planirane i ostvarene realizacije | % potpuno realizovanih projekata | % potpuno realizovanih ili započetih projekata
[8 empty] | I. Ukupno (sve godine) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | II. Samo izvještajna godina |  | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz budžeta |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[8 empty] | II. Od toga iz vanjskih izvora |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Podaci o planiranim i realiziranim finansijskim sredstvima se prikazuju samo za projekte u izvještajnoj godini za koje je uneseno "DA" u kolonu "N" u gornjoj tabeli.

## A Zbirno SVE
A. PREGLED FINANSIJSKE REALIZACIJE STRATEGIJE (SEKTORSKI PROJEKTI I NOVO DODATI PROJEKTI KOJI SE REALIZUJU KROZ PLAN IMPLEMENTACIJE 1+2)
Ukupno planirano (SEKTORSKI PLANOVI + PLANOVI IMPL.) |  | Ukupno realizovano | % struktura i realizacija | 2017 |  | % struktura i realizacija | 2018 |  | % struktura i realizacija | 2019 |  | % struktura i realizacija | 2020 |  | % struktura i realizacija | 2021 |  | % struktura i realizacija | 2022 |  | % struktura i realizacija
|  |  |  | Planirano | Realizovano |  | Planirano | Realizovano |  | Planirano | Realizovano |  | Planirano | Realizovano |  | Planirano | Realizovano |  | Planirano | Realizovano
Ekonomski sektor
Budžet | 631000 | 219544.35 | 100% | 223500 | 107420.6 | 100% | 129500 | 112123.75 | 100% | 137000 | 0 | #DIV/0! | 135000 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Vanjski izvor | 2554000 | 0 | 0% | 2087500 | 0 | 0% | 146500 | 0 | 0% | 154000 | 0 | #DIV/0! | 158000 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Ukupno | 3185000 | 219544.35 | 6.893% | 2311000 | 107420.6 | 4.648% | 276000 | 112123.75 | 40.62% | 291000 | 0 | 0% | 293000 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Društveni sektor
Budžet | 1370773.38 | 2616238.618 | 56.17% | 359773.38 | 1364618.188 | 57.71% | 335750 | 1251620.43 | 54.58% | 335750 | 0 | #DIV/0! | 328750 | 0 | #DIV/0! | 3750 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Vanjski izvor | 4111250 | 2041446.72 | 43.83% | 1653750 | 1000000 | 42.29% | 853750 | 1041446.72 | 45.42% | 853750 | 0 | #DIV/0! | 750000 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Ukupno | 5482023.38 | 4657685.338 | 84.96% | 2013523.38 | 2364618.188 | 117.4% | 1189500 | 2293067.15 | 192.8% | 1189500 | 0 | 0% | 1078750 | 0 | 0% | 3750 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Zaštita okoliša
Budžet | 434004 | 67055 | 31.95% | 156801 | 67055 | 39.47% | 94401 | 0 | 0% | 89401 | 0 | #DIV/0! | 89401 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Vanjski izvor | 1501180 | 142797.14 | 68.05% | 443875 | 102822 | 60.53% | 376921 | 39975.14 | 100% | 393996 | 0 | #DIV/0! | 342888 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Ukupno | 1935184 | 209852.14 | 10.84% | 600676 | 169877 | 28.28% | 471322 | 39975.14 | 8.481% | 483397 | 0 | 0% | 432289 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
UKUPNO SVA TRI SEKTORA
Budžet | 2435777.38 | 2902837.968 | 57.06% | 740074.38 | 1539093.788 | 58.26% | 559651 | 1363744.18 | 55.77% | 562151 | 0 | #DIV/0! | 553151 | 0 | #DIV/0! | 3750 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Vanjski izvor | 8166430 | 2184243.86 | 42.94% | 4185125 | 1102822 | 41.74% | 1377171 | 1081421.86 | 44.23% | 1401746 | 0 | #DIV/0! | 1250888 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Ukupno | 10602207.38 | 5087081.828 | 47.98% | 4925199.38 | 2641915.788 | 53.64% | 1936822 | 2445166.04 | 126.2% | 1963897 | 0 | 0% | 1804039 | 0 | 0% | 3750 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
A. PREGLED UKUPNE REALIZACIJE PO BROJU STRATEŠKIH PROJEKATA | [7 empty] | A .OD TOGA NAKNADNO UKLJUČENI PROJEKTI
Stanje implement. | Ukupno planirano proj. | Potpuno realiziranih | Djelimično | Nisu započeti | % potpuno realiziranih | % potpuno i djelimično |  | Sektor |  | Broj
ES | 11 | 1 | 7 | 3 | 9.091% | 72.73% |  | Ekonomski sektor |  | 0
DS | 10 | 1 | 8 | 1 | 10% | 90% |  | Društveni sektor |  | 0
SO | 9 | 1 | 4 | 4 | 11.11% | 55.56% |  | Sektor okoliša/ZŽS |  | 0
Ukupno | 30 | 3 | 19 | 8 | 10% | 73.33% |  | Ukupno |  | 0
A. PREGLED REALIZACIJE PO VRIJEDNOSTI STRATEŠKIH PROJEKATA
| Vrijednost planiranih projekata | Vrijednost potpuno realizovanih projekata | Vrijednost započetih projekata | Razlika planirane i ostvarene realizacije | % potpuno realizovanih projekata | % potpuno realizovanih ili započetih projekata
ES | 3185000 | 3500 | 216044.35 | 2965455.65 | 0.1099% | 6.893%
DS | 5482023.38 | 1013025.068 | 3644660.27 | 824338.042 | 18.48% | 84.96%
SO | 1935184 | 150000 | 59852.14 | 1725331.86 | 7.751% | 10.84%
UKUPNO | 10602207.38 | 1166525.068 | 3920556.76 | 5515125.552 | 11% | 47.98%
Uk. vrijednost potpuno realiziranih i započetih projekata (KROZ PLANOVE IMPL.1+2): | [5 empty] | 5087081.828
B. PREGLED FINANSIJSKE REALIZACIJE STRATEGIJE (PROJEKATI IZVAN STRATEGIJE KOJI NISU UVRŠTENI U PLANOVE IMPLEMENTACIJE 1+2)
Ukupno planirano IZVAN STRATEGIJE |  | Ukupno realizovano | % struktura i realizacija | 2017 |  | % struktura i realizacija | 2018 |  | % struktura i realizacija | 2019 |  | % struktura i realizacija | 2020 |  | % struktura i realizacija | 2021 |  | % struktura i realizacija | 2022 |  | % struktura i realizacija
|  |  |  | Planirano | Realizovano |  | Planirano | Realizovano |  | Planirano | Realizovano |  | Planirano | Realizovano |  | Planirano | Realizovano |  | Planirano | Realizovano
Ekonomski sektor
Budžet | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Vanjski izvor | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Ukupno | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Društveni sektor
Budžet | 100273.39 | 145973.39 | 77.33% | 100273.39 | 98273.39 | 69.66% | 50000 | 47700 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Vanjski izvor | 42796 | 42796 | 22.67% | 42796 | 42796 | 30.34% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Ukupno | 143069.39 | 188769.39 | 131.9% | 143069.39 | 141069.39 | 98.6% | 50000 | 47700 | 95.4% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Zaštita okoliša
Budžet | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Vanjski izvor | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Ukupno | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
UKUPNO SVA TRI SEKTORA
Budžet | 100273.39 | 145973.39 | 77.33% | 100273.39 | 98273.39 | 69.66% | 50000 | 47700 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Vanjski izvor | 42796 | 42796 | 22.67% | 42796 | 42796 | 30.34% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Ukupno | 143069.39 | 188769.39 | 131.9% | 143069.39 | 141069.39 | 98.6% | 50000 | 47700 | 95.4% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
B. PREGLED UKUPNE REALIZACIJE PO BROJU PROJEKATA (PROJEKTI IZVAN STRATEGIJE)
Stanje implement. | Ukupno planirano proj. | Potpuno realiziranih | Djelimično | Nisu započeti | % potpuno realiziranih | % potpuno i djelimično
ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
DS | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100%
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
Ukupno | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100%
B. PREGLED REALIZACIJE PO VRIJEDNOSTI PROJEKATA (PROJEKTI IZVAN STRATEGIJE)
Sektor | Vrijednost planiranih projekata | Vrijednost potpuno realizovanih projekata | Vrijednost započetih projekata | Razlika planirane i ostvarene realizacije | % potpuno realizovanih projekata | % potpuno realizovanih ili započetih projekata
ES | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
DS | 143069.39 | 188769.39 | 0 | -45700 | 131.9% | 131.9%
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
UKUPNO | 143069.39 | 188769.39 | 0 | -45700 | 131.9% | 131.9%
Uk. vrijednost potpuno realiziranih i započetih projekata (VAN PLANOVA IMPL.1+2): | [5 empty] | 188769.39
VAŽNO !
Ukoliko podaci u dva polja označena crvenom bojom nisu identični, postoji greška (npr. nije unešen odgovarajući status nekog projekta ili su unešeni podaci o finansijskoj realizaciji za neki projekat koji nije ni započeo)
TABELE SE AUTOMATSKI RAČUNAJU NA OSNOVU SEKTORSKIH TABELA.
Podaci u tabelama mogu biti pogrešni ukoliko se novi redovi u sektorske tabele ES/DS/SO ne unesu prema tamo datoj uputi. Iz tih razloga zaključana je mogućnost unosa novih redova (limitiran je broj projekata po svakom sektoru).
FINANSIJSKI PODACI O REALIZACIJI PROJEKATA SE PREUZIMAJU IZ SLUŽBI KOJE SU NADLEŽNE ZA PRAĆENJE ILI REALIZACIJU PROJEKTA. FINANSIJSKI PODACI SE TREBAJU USAGLASITI SA SLUŽBOM ZA FINANSIJE. OVA TABELA IMA SVRHU POMOĆNOG ALATA I SVI PODACI MORAJU BITI ZASNOVANI NA ZVANIČNIM EVIDENCIJAMA NOSIOCA REALIZACIJE PROJEKTA.

## Godišnji izv.
UKUPNO SVI SEKTORI
| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora
PLANIRANO
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 24 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % struktura finansiranja od A |  |  | #NAME? | #NAME?
U REALIZACIJI
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 17 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 70.83% | #NAME?
| % struktura (od B) |  |  | #NAME? | #NAME?
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 17 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 70.83% | #NAME?
| % struktura (od C) |  |  | #NAME? | #NAME?
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 0% | #NAME?
| % struktura (od D) |  |  | #NAME? | #NAME?
Ekonomski sektor (ES)
| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora
PLANIRANO
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % struktura finansiranja od A |  |  | #NAME? | #NAME?
U REALIZACIJI
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 66.67% | #NAME?
| % struktura (od B) |  |  | #NAME? | #NAME?
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 66.67% | #NAME?
| % struktura (od C) |  |  | #NAME? | #NAME?
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 0% | #NAME?
| % struktura (od D) |  |  | #NAME? | #NAME?
Društveni sektori (DS)
| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora
PLANIRANO
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % struktura finansiranja od A |  |  | #NAME? | #NAME?
U REALIZACIJI
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 88.89% | #NAME?
| % struktura (od B) |  |  | #NAME? | #NAME?
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 88.89% | #NAME?
| % struktura (od C) |  |  | #NAME? | #NAME?
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 0% | #NAME?
| % struktura (od D) |  |  | #NAME? | #NAME?
Sektor okoliša (SO)
| PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) | Broj projekata | Ukupno | Iz budžeta | Iz eksternih izvora
PLANIRANO
| A. Ukupan broj planiranih projekata | 6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % struktura finansiranja od A |  |  | #NAME? | #NAME?
U REALIZACIJI
| B. Ukupan broj u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % u cijelosti ili djelimično realiziranih projekata (od A) | 50% | #NAME?
| % struktura (od B) |  |  | #NAME? | #NAME?
| C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 50% | #NAME?
| % struktura (od C) |  |  | #NAME? | #NAME?
| D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % djelimično realiziranih projekata (od A) | 0% | #NAME?
| % struktura (od D) |  |  | #NAME? | #NAME?
A. PREGLED REALIZACIJE PROJEKATA OBUHVAĆENIH PLANOM IMPLEMENTACIJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI (TABELA 2)
2016. godina | Oblast | Zbir finansijskih vrednosti projekata |  | Struktura finansiranja realizovanih projekata
|  | Planirano | Realizovano | Budžet (%) | Ostalo (%)
| Ekonomski razvoj | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Društveni razvoj | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Ekološki razvoj | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Ukupno | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| % po planu implementacije |  | #NAME?
B. PREGLED REALIZACIJE VANSTRATEŠKIH PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI
VANSTRATEŠKI PROJEKTI |  | Ukupno planirano | Potpuno realiziranih | Djelimično realiziranih | Potpuno i djelimično realiziranih | % potpuno realiziranih | % potpuno i djelimično realiziranih
ES | Broj projekata | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100%
| Finansijska realizacija | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| - Od toga iz Budžeta | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Struktura finansiranja | #NAME?
| - Od toga iz vanjskih izvora | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME?
DS | Broj projekata | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
| Finansijska realizacija | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME?
| - Od toga iz Budžeta | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Struktura finansiranja | #NAME?
| - Od toga iz vanjskih izvora | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME?
SO | Broj projekata | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
| Finansijska realizacija | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #NAME?
| - Od toga iz Budžeta | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Struktura finansiranja | #NAME?
| - Od toga iz vanjskih izvora | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME?
Ukupno | Ukupno FIZIČKI BROJ PROJEKATA | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% | 100%
| Ukupno FINANSIJSKA REALIZACIJA | #NAME? | #NAME? | #VALUE! | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| - Od toga iz Budžeta | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Struktura finansiranja | #NAME?
| - Od toga iz vanjskih izvora | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME?

## SMI
Klikom na ikonu se otvara word dokument sa poljima za unos ostvarenih varijabli indikatora za praćenje realizacije strategije.
Pažnja !!! Ovdje je ubačen word dokument varijabli za praćenje ostvarenja Rev. strategije općine Bužim. Dokument je potrebno redovno puniti podacima o stanju indikatora (barem jednom godišnje, na kraju godine).
U ovom trenutku je potrebno unijeti podatke za 2016 i 2017.
Napomena
Nakon unosa podataka potrebno je izvrsiti snjimanje unesenih podataka (save). Popunjene podatke potrebno je prezentirazi kao sazetu informaciju tokom JURA sastanaka.

## Makro indikatori
MAKRO INDIKATORI RAZVOJA |  |  |  | Naziv JLS: Bužim
Površina km2: 129
R.B. | OSNOVNI INDIKATORI RAZVOJA | indikator | Polazno stanje |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | Uporedni podaci 2017
|  |  | 2016 | [14 empty] | / kanton /
|  |  | Ukupno | Muški | Ženski | Ukupno | Muški | Ženski | Ukupno | Muški | Ženski | Ukupno | Muški | Ženski | Ukupno | Muški | Ženski | Ukupno | Muški | Ženski
| INDEKS RAZVIJENOSTI (FBIH) | indeks | 101
| Stanovništvo | broj | 19340 |  |  | 19324 | 9885 | 9455 | 19324 | 9862 | 9462
| Radno sposobno stanovništvo | broj |  |  |  | 14096 |  |  | 12376
1 | Zaposlenih stanovnika | broj | 1180 |  |  | 1388 |  |  | 1720
|  | % | 18% |  |  | 9.86% |  |  | 13.1
2 | Nezaposlenih stanovnika | broj | 4259 | 880 | 1394 | 4071 | 2046 | 2025 | 3811
|  | % | 23% |  |  | 74% |  |  | 68.89
3 | Ukupni prihodi po glavi stanovnika | iznos | 587 |  |  | 2600
|  | po glavi | 58 |  |  | 42 |  |  | 42
4 | Investicije na teritoriji JLS (u stalna sredstva) | iznos | 0 |  |  | 9380975 |  |  | 11691588
4.1 | Od toga, u nova stalna sredstva (ako su podaci dostupni) | iznos |  |  |  | 876351 |  |  | 2310613
5 | Broj preduzeća/1000 stanovnika | omjer | 25 |  |  | (360) 18,6/1000 |  |  | 350.018
6 | Prosječna neto plaća u KM | iznos | 532 |  |  | 683 |  |  | 683
7 | Broj učenika osnovnih škola na hiljadu stanovnika | broj | 132.01 |  |  | 1936 10/1000 |  |  | 1866 98/1000
7.1 | Broj učenika srednjih škola | broj |  |  |  | 488 25,25/1000 |  |  | 462 24,40/1000
8 | Socijalni transferi po glavi stanovnika | po glavi | 122
9 | Broj ljekara/1000 stanovnika | omjer | 0.79 |  |  | 11 ILI 1,75/1000 |  |  | 12 ILI 0,65/1000
10 | Iznos realizirnih sredstava za prioritete iz razvojne strategije | iznos | 1014649 |  |  | 2641915 |  |  | 2145076.2
DOPUNSKI INDIKATORI RAZVOJA
1 | Udio realiziranih kapitalnih investicija u budžetu JLS | omjer | 92.358 ILI 9% |  |  | 1539093.79 |  |  | 951017
2 | Poljoprivrednih gazdinstava/1000 stanovnika | omjer | 61,75/1000 |  |  | 986 51,9/1000 |  |  | 1012. 53,3/1000
3 | Broj korisnika socijalne pomoći/1000 stanovnika | omjer | 90 ili 4,73/1000 |  |  | 100 ili 5,2/1000 |  |  | 164. 8,63/1000
4 | Zdravstveno osiguranih lica u odnosu na ukupno stanovnistvo | omjer | 1
5 | Broj aktivnih članova u institucijama kulture (SKUD i biblioteka) | broj | 140 |  |  | 150 |  |  | 160
6 | Broj aktivnih članova u sportskim institucijama | broj | 430 |  |  | 500 |  |  | 480
7 | Pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće | procenat | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
8 | Pokrivenost domaćinstava odvozom krutog otpada | procenat | 75% |  |  | 80% |  |  | 80%
9 | Broj naseljenih mjesta bez asfaltirane putne komunikacije | broj | 0% |  |  | 4 |  |  | 3
10 | Broj domaćinstava bez pristupa električnoj energiji | broj | 0 |  |  | 0
11 | Prosječna izmjerena vrijednost CO ug/m3 | tona
Napomena:
Svi osnovni indikatori su obavezni.
JLS može odabrati relevantne dopunske indikatore.
Podaci za godinu koja prethodi početku implementcije strategije uključeni su zbog poređenja sa "polaznim stanjem".
Za svaku narednu godinu implementacije strategije unosi se nova kolona (a postojeće kolone se ne brišu) kako bi se mogla pratiti dinamika ostvarenja po godinama implementacije strategije).
Lista osnovnih i izabranih dopunskih indikatora se uključuje u izvještaj o godišnjem ostvarenju razvojne strategije
Opcionalno lista indikatora se postavlja na web stranicu JLS.

## Liste (hidden)
U fazi pripreme
Odbačen
Faza javne nabavke/poziva
Odvija se prema planu
Izmijenjen - prilagođen
Zaustavljen
Završen