 *Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina*

*Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina*

*Unsko-sanski kanton Una-Sana canton*

## *OPĆINA BUŽIM MUNICIPALITY OF BUŽIM*

## *OPĆINSKI NAČELNIK* *MUNICIPALITY MAYOR*

*Bužim ul.505.Vbbr.26 fax.++ 387 37 410031 tel.++ 387 37 419513 e-mail: opcbuzim@bih.net.ba*

**Jedinica za upravljanje razvojnim**

**aktivnostima Općine Bužim**

Broj: 02-04-1756/21/21

Bužim, 21.5.2021. godine

**Indikativni financijskog Plana investicija**

**Općine Bužim 2021.‐2023. godina**

**OBRAĐIVAČ: JURA TIM**

**Bužim, decembar 2020. godine**

SADRŽAJ

[UVOD 3](#_Toc55039)

[AKTIVNOSTI NA IZRADI INDIKATIVNI FINANCIJSKOG PLANA INVESTICIJA 5](#_Toc55040)

[LISTA KAPITALNIH PROJEKATA PREMA GRUPAMA iz strategije razvoja općine Bužim 2017-2020 7](#_Toc55041)

[LISTA INVESTICIJSKIH PROJEKATA PO GRUPAMA S TROGODIŠNJOM FINANCIJSKOM PROJEKCIJOM 10](#_Toc55042)

[ZAKLJUČAK 12](#_Toc55043)

# UVOD

Općina Bužim intenzivno radi na aktivnostima unapređenja poslovnog okruženja u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave F BiH“, broj: 49/06 i 51/09), Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik USK“, broj: 8/11) i Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 32/17).

Indikativni financijski plan ima za cilj ostvarenje provođenja strategije razvoja, odnosno razrađuje realizaciju definiranih strateških i sektorskih prioriteta, kroz definiciju konkretnih aktivnosti i projekata koji će biti realizirani u kratkoročnom periodu. Donosi se za trogodišnje razdoblje i usklađen je sa trogodišnjim ciklusom indikativnog budžetskog planiranja, ili se eventualno može usvojiti na godišnjem nivou ( u ovisnosti od sistema budžetiranja koje općina primjenjuje). IFP sadrži plan inplementacije sa definiranim indikativnim financijskim planom i planom organizacijskih i ljudskih kapaciteta potrebnih za uspješnu realizaciju strategije.

Svrha IFP je uspastavljanje djelotvornog mehanizma za provedbu strategije razvoja Općine. IFP obuhvata trogodišne ili jednogodišnje razdoblje (ovisno o sistemu budžetiranja) i usklađen je sa ciklusom budžetskog planiranja i razrađuje najvažnije operativne poluge za kvalitetnu realizaciju strateških i sektorskih prioriteta

IFP sadrži listu prioritetnih projekata, čija realizacija počinje u prvoj godini provedbe strategije, sažeto navodi elemente važne za planiranje i praćenje njihove implementacije: doprinos odgovarajućim ciljevima, očekivani učinci na ciljne grupe, glavne aktivnosti i vrijeme realizacije, glavni učesnici u realizaciji, orijentacioni izdaci i očekivani izvori financiranja, te status pripremljenih projekata. IFP omogućava pravilno planiranje troškova i izvora finansiranja predviđenih projekata i njihovo provedbeno uključivanje u općinski budžet, ali i drugih budžeta (BiH, F BiH, USK i EU fondova itd.) na čiju se financijsku podršku računa tokom provedbe.

Kako bi IFP sa svim njegovim operativnim elementima ispunio svoju svrhu i predstavljao stvarni alat za dugoročno planiranje razvoja, od krucijalne je važnosti njegova potpuna usklađenost sa trogodišnjim indikativnim godišnjim budžetom općine, gdje je strategija razvoja vodeći planski dokument na koji se naslanjaju svi ostali strateški dokumenti općine, uključujući i budžet.

Indikativni financijeski plan (IFP) kapitalnih investicija predstavlja pretpostavku održivom pristupu planiranja budžeta, te adekvatnoj projekciji budućih potreba na nivou lokalnih zajednica, jeste predviđanje troškova kapitalnih ulaganja u okviru IFP. Ovi planovi omogućuju koordinaciju između godišnjeg budžeta i budžeta za kapitalne projekte, njihovu evaluaciju i određivanje prioriteta. IFP investicija je plan koji obuhvata kapitalne investicije za višegodišnji period, najčešće od 3 godine i ako može biti definiran za kraći i duži period od navedenog. Kapitalne investicije se u Planu kapitalnih investicija najčešće definišu prema slijedećim kriterijima:

* Veličini prioriteta investicije,
* Periodu realizacije,
* Godišnjim troškovima i prijedlozima izvora finansiranja.

Kapitalna investicija ili projekat je investicija u materijalni objekat ili imovina koja zahtjeva značajna financijska ulaganja i očekivanog je vijeka trajanja dužeg od jedne godine. Svaka općina definiše šta će se smatrati kapitalnom investicijom, a na osnovu lokalnih potreba i zakonskih uslova. U narednoj tabeli je dato nekoliko generalnih primjera kapitalnih investicija.

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta kapitalne investicije | Primjer |
| Izgradnja novih i proširivanje postojećih objekata | Zgrade, parkovi, putevi, vodovodni i kanalizacioni sistemi, ulična rasvjeta, odlagališta/deponije i sl. |
| Rehabilitacija ili zamjena | Postojeći objekti kao što su ulice, zgrade, parkovi, ulična rasvjeta i vodovodni i kanalizacioni sistemi |
| Opremanje javnih prostora | Kada se nešto prvi put gradi, kao što je namještaj, kancelarijska oprema, oprema za igrališta i sl. |
| Veća (značajnija) oprema | Koja zahtijeva relativno veća finansijska ulaganja i ima relativno dug vijek upotrebe, kao što su vatrogasna vozila, kamioni za odvoz otpada i građevinska oprema. Iz ove definicije se najčešće isključuje oprema sa vijekom trajanja manjim od pet godina ili koja je mala po dimanzijama i koju je teško kontrolisati, kao što su prenosni aparati. Pored toga, često se isključuje oprema, kao što je namještaj i policijska vozila |
| Rekonstrukcija postojećih objekata | Kao što su rekonstrukcija puteva i zgrada uključujući i nove krovove i veće popravke električnih instalacija, vodovoda, kanalizacije i grijanja. Utvrđivanje uslova i pravila za rekonstrukciju može da bude komplikovano, te jedan od načina definisanja kriterijuma jeste da se definiše finansijski prag iznad kojeg će se popravke smatrati kapitalnim investicijama. |

IFP omogućava bolju usklađenost između godišnjeg budžeta i plana sredstava za kapitalne projekte, njihovu evaluaciju i određivanje prioriteta.

**IFP kapitalnih investicija predstavlja:**

* Plan progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekata predviđenih za prvu godinu biti dopunjavan projektima ponovo za naredne tri godine;
* Plan obuhvata općinske investicije čija je vrijednost preko 30.000 KM koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture općine i koje nemaju komercijalni karakter;
* Plan prati projekte definisane Strategije razvoja općine Bužim 2021-2027. godina sa novim Akcionim planom za period 2021-2023.godina, te projekte sadržane u Izvještaju o utvrđivanju infrastrukturnih i drugih potreba u mjesnim zajednicama na području općine Bužim.

**IFP kapitalnih investicija je prije svega:**

* Temelj za koordinirane i planirane investicijske aktivnosti, kao i garancija osiguranja odgovarajućih sredstava u određenom vremenskom razdoblju;
* Dobar način komunikacije sa stanovništvom, privatnim poduzetnicima, nevladinim organizacijama i ukupnim regionalnim i lokalnim okruženjem, odnosno sa svim subjektima koje susrećemo na putu razvoja;
* Dobar način za uspješno kandidiranje prema vanjskim sredstvima tj. donacijama, subvencijama i grantovima;
* Dobar način za pristup sredstvima inozemnih donatora, čiji je uslov postojanje IFP kapitalnih investicija.

# AKTIVNOSTI NA IZRADI IFP KAPITALNIH INVESTICIJA

Shodno Kalendaru aktivnosti Jedinice za upravljanje razvojem (u daljem tekstu JURA) broj: **02-04-342/21** od **25.01.2021.god**. pristupilo se izradi IFP kapitalnih investicija Općine Bužim za period 2021.‐2023 . godina (u daljnjem tekstu IFPKI).

Rad na izradi IFPKI predvodio je JURA tim, koji broji 8 članova, imenovan Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-05-3743-2/17 od 10.04.2019. godine.

Članovi Tima su:

1. Mersudin Nanić, Općinski načelnik, voditelj/koordinator JURA-a
2. Senad Krupić, Viši samostalni referent, sekretar JURA
3. Nedžad Kudelić, Šef službe za razvoj i poduzetništvo, član;
4. Jasmin Salkić, Šef službe za financije i trezor , član,
5. Mujaga Nanić, Predstavnik službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove. član,
6. Elvira Muratović, po ovlaštenju Općinskog načelnika Šef službe za opću upravu i društvene djelatnosti , član,
7. Senad Ćatić, po ovlaštenju Općinskog načelnika Šef službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo, član,
8. Mehmed Odobašič, predstavnik Službe za prostorno uređenje , geodetske i imovinsko pravne poslove, član,
9. Jasmin Šarić, predstavnik Službe za razvoj i poduzetništvo, član,
10. Suvad Veladžić, predstavnik Općinskog vijeća općine Bužim, član
11. Ilfad Eminić. Šef službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove.

JURA tim je usvojio Poslovnik o radu JURA tima, koji uređuje način rada, odlučivanja i zadatke JURA tima.

Zadaci JURA tima su:

1. Pridržavanje propisanih odredbi u Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 32/17
2. Definisanje prioriteta na osnovu strateško-programskih dokumenata
3. Ažuriranje prioriteta kroz usaglašavanje Plana inplementacije, Budžeta općine i eksternih izvora finansiranja;
4. Izrada planova rada unutrašnjih organizacionih jedinica (UOJ)
5. Izrada godišnjeg plana rada jedinice lokalne samouprave(JLS)
6. Usklađivanje Planova rada UOJ i Godišnjeg plana JLS sa usvojenim budžetom JLS i eksternim izvorima financiranjai ostalim relevantnim dokumentima
7. Operacionalizacija planova i priprema prijedloga
8. Priprema kalendara za praćenje realizacije godišnjeg plana rada JLS
9. Provođenje praćenja realizacije godišnjeg plana rada JLS u skladu sa kalendarom praćenja;
10. Pripreme i razmatranje polugodišnjih izvještajao realizaciji planova rada UOJ;
11. Izrada godišnjih izvještaja o realizaciji planova rada UOJ i JLS;
12. Praćenje realizacije projekata i vođenje evidencija na propisanim obrascima i u bazi podataka;
13. Izrada izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja

Pored zadataka JURA proizašlih iz Rješenja o osnivanju JURA tima mora:

1. Izraditi smjernice za izradu IFP kapitalnih investicija,
2. Utvrditi kriterije za ocjenjivanje projektnog prijedloga i dostaviti Općinskom načelniku na usvajanje,
3. Prikupiti i sačiniti listu projekata kapitalnih investicija,
4. Izvršiti analizu i ocjenu projekata,
5. Izvršiti rangiranje projekata,

Izvještajem o utvrđivanju infrastrukturnih i drugih potreba u mjesnim zajednicama na području općine Bužim, te Poslovnikom o radu JURA za izradu IFPKI konačnu listu čini 28 projekata iz sljedećih oblasti:

* EKONOMSKOG SEKTORA
* DRUŠTVENOG SEKTORA
* SEKTORA OKOLIŠA

# LISTA KAPITALNIH PROJEKATA PREMA GRUPAMA

Lista kapitalnih projekata po grupama iz strategije razvoja Općine Bužim 2021. – 2027. godine, predstavlja broj od 3 Glavna projekata koji su razvrstani u tri grupa:

1. EKONOSKI SEKTOR – 1 programa 2 mjere

**A. Glavni program – EKONOMSKI SEKTOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** | | | |
| Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1. **Unaprijediti tržišnu orijentaciju privrede uz racionalno korištenje resursa** |  | **Budžetska sredstva** | 208.285,00 | 238.285,00 | 268.285,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 119.428,00 | 120.428,00 | 121.428,00 |
| **Ukupno** | **327.713,00** | **358.713,00** | **389.713,00** |

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** | | |
| Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| **1.1. Efektuiranje potencijala za razvoj prerađivačke industrije, poduzetništva i turizma** | 1. | Broj poslovnih subjekata | 516 | 600 | 605 | 611 |
| Broj objekata | 136 | 139 | 143 | 148 |
| Ukupan broj zaposlenih u turizmu | - | 2 | 5 | 9 |
| 1.2. Razvoj poljoprivrede. | 1. | Broj poljop.gazdinstava na 1.000 stanovnika | 52,05 | 53 | 54 | 55 |
| proizvodnja mlijeka u hiljadama litara | 3057 | 3101 | 3145 | 3156 |
| Iznos dodijeljenih podsticaja po korisniku | 500 | 540 | 580 | 620 |
| Broj poljoprivrednih proizvođača koji ostvaruju podsticaje | 330 | 340 | 350 | 360 |

1. DRUŠTVENI SEKTOR - 1 programa 3 mjere

**A. Glavni program – DRUŠTVENI SEKTOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** | | | |
| Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1. Poboljšati kvalitet života u lokalnoj zajednici |  | **Budžetska sredstva** | 428.000,00 | 496.000,00 | 564.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** | 518.000,00 | 629.000,00 | 700.000,00 |
| **Ostala sredstva** | 505.000.00 | 571.000,00 | 638.000,00 |
| **Ukupno** | 1.451.000,00 | 1.696.000,00 | 1.902.000,00 |

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** | | |
| Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2..1.Podizanje novih usluga zdravstvene i socijalne zaštite. |  | Broj umrlih od najopasnijih bolesti | 73 | 70 | 67 | 63 |
| Udio nematerijalnih davanja za usluge socijalne zaštite | 30% | 5 | 10 | 15 |
| 2.2. Izgradnja kapaciteta za razvoj novih društvenih sadržaja |  | Broj korisnika društvenih sadržaja za djecu i mlade | <80 | >90 | >100 | >110 |
| Broj realizovanih projekata u saradnji sa organizacijama civilnog društva |  | 1 | 2 | 3 |
| Broj aktivnih OCD na području općine | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 2.3.Unapređenje javnih usluga i izgradnja komunalne infrastrukture |  | Procenat općinskog područja sa riješenom putnom infrastrukturom | 65% | 70 | 75 | 80 |
| Broj domaćinstava kojima je osigurano kvalitetno i sigurno vodosnabdijevanje - korisnici vodovoda kojim upravlja JKP | 2.687 | 2.800 | 2.915 | 2.032 |
|  |  | Udio elektronski riješenih predmeta općinske uprave, % | <30 | <34 | <39 | <45 |

1. SEKTOR OKOLIŠA – 3. programa 8 projekata

**A. Glavni program – SEKTOR OKOLIŠA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** | | | |
| Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1. **Smanjiti negativne uticaje na okoliš i zaštititi prirodne resurse i stanovništvo** |  | **Budžetska sredstva** | 85.000,00 | 91.000,00 | 97.000,00 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** | 195.000,00 | 210.000,00 | 225.000,00 |
| **Ostala sredstva** | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| **Ukupno** | 480.000,00 | **521.000,00** | 562.000,00 |

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** | | |
| Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 3.1.Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda | 3.1. | Površina opštine izložena riziku plavljenja – u km2 | 46 | 43 | 40 | 37 |
| Prosječan broj intervencija uslijed požara | 33 | 31 | 29 | 25 |
| 3.2. Upravljanje otpadom i promocija energetske efinaksnosti | 3.2. | Broj saniranih divljih deponija | 52,05 | 53 | 54 | 55 |
| Broj postavljenih kanti/kontenera za različite vrste otpada | 3057 | 3101 | 3145 | 3156 |

### STRUKTURA FINANSIRANJA KAPITALNIH INVESTICIJA PREMA GRUPAMA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | OBLAST DJELOVANJA | Ukupna procjenjena vrijednost investicije  2021-2023 | Budžetska sredstva  2021-2023 | Kreditna sredstva  Sredstva građana | Drugi izvori  2021-2023 | Viši nivoi vlasti  2021-2023 |
| 1. | EKONOMSKI SEKTOR | 1.076.139,00 | 714.855,00 | / |  | 361.284,00 |
| 2. | DRUŠTVENI SEKTOR | **5.049.000,00** | **1.488.000,00** | **/** | 1.847.000,00 | 1.714.000,00 |
| 3. | SEKTOR OKOLIŠA | **1.563.000,00** | **273.000,00** | / | 630.000,00 | 660.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | 7.688.139,00 | 2.475.855,00 |  | **2.477.000,00** | 2.735.284,00 |

# LISTA INVESTICIJSKIH PROJEKATA PO GRUPAMA S TROGODIŠNJOM FINANCIJSKOM PROJEKCIJOM

Lista investicijskih projekata po grupama s financijskom projekcijom za izradu

IFPkapitalnih investicija općine Bužim, za period 2021.–2023. godine, obuhvata 7 programa sa 17 mjera, koji bi se trebali realizovati u naredne tri godine.

Lista investicijskih projekata, u okviru kapitalnih investicija, u svom financijskom dijelu, prilagođena je slijedećem:

· Trogodišnjoj projekciji prihoda iz Budžeta Općine Bužim;

· Trogodišnjoj procjeni rashoda iz Budžeta Općine Bužim;

· Stanju vlastitih raspoloživih sredstava;

· Koncepciji financiranja investicija uz pomoć donacija;

· Koncepciji financiranja investicija uz pomoć građana;

· Koncepciji financiranja investicija uz pomoć viših razina vlasti i stranih donatora.

**USKLAĐENOST PLANA BUDŽETA I IFP KAPITALNIH INVESTICIJA**

Ukupni općinski kapitalni izdaci iz budžeta se procjenjuju na 3.824.127,00,- KM u 2020. godini, što predstavlja 44,94 % ukupnog budžeta općine(8.509.066,00) Gledajući ulaganja u 2020.g. u odnosu na planove za 2021.g, 2022 i 2023. godini očekuje se povećanje ulaganja.

Kapitalni grantovi najvećim dijelom zavise od izvornih sredstava Općine ali i sredstava koja Federalna vlada i Kantonalna vlada odobrava po pojedinim projektima te zajednički učestvuju u realizaciji pojedinih projekata.

Kapitalni projekti se planiraju u budžetu općine na osnovu realni zahtjeva i projekata i isti moraju biti od značaja za građane općine Bužim.

Budući da su potrebe općine Bužim velike za ulaganjem u infrastrukturu, Općina od svojih vlastitih prihoda nije u mogućnosti sve finansirati, stoga očekujemo i planiramo dodatna sredstva u vidu potpora sa viših nivoa vlasti.

**Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata**

Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata, Budžeta općine i IFP podrazumijeva usaglašavanje,i obezbjeđivanje razvojnih pravaca strateških ciljeva i strateških dokumenata, strateškim dokumentima proizašlim iz Budžeta i Strategije razvoja općine Bužim.

Međusobna usklađenost strateških dokumenata u jedinicama lokalne samouprave osigurava se primjenom stručnih podloga kojima se provjerava usklađenost razvojnih pravaca i strateških ciljeva Strategije razvoja jedinica lokalne samouprave kao i usklađenost Strategije razvoja sa IFP i DOB-om.

Na osnovu socio-ekonomske analize i projekcije,kao i definisanih mjera, izrađuje se indikativni finansijski okvir za period važenja strateških dokumenata. Indikativni finansijski okvir definiše nosilac izrade strateških dokumenata i učesnici i minimalno sadrži procjenu potrebnih finansijskih sredstava po projektima, prioritetima i mjerama iz budžeta, te po ostalim izvorima finansiranja, a što je prikazano u narednoj tabeli (umetnutom dokumentu IFP 2021-2023).

IFP 2021-2023



Na osnovu prognoze prihoda i, pripremljena je slijedeća tabela, koja prikazuje sažete procjene srednjoročnog budžeta i IFP za period 2021.-2023. godina.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | OBLAST DJELOVANJA | OSTVAREN  2020  KM/mil. | PLAN  2021  KM/mil. | | PLAN  2022  KM/mil. | | PLAN  2023 KM/mil. | | PLAN  2021-2023  KM/mil | |
| PlAN BUDŽ | IFP | DOB | IFP | DOB | IFP | BUD | IFP |
| 1. | EKONOMSKI SEKTOR | 2,54 | 1,09 | 0,208 | 1,32 | 0,238 | 1,46 | 0,268 | 3,87 | 0,714 |
| 2. | DRUŠTVENI SEKTOR | 0,428 | 0,496 | 0,564 | 1,488 |
| 3. | SEKTOR OKOLIŠA | 0,085 | 0,091 | 0,097 | 0,273 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | 2,54 | 1,09 | 0,721 | 1,32 | 0,825 | 1,46 | 0,929 | 3,87 | 2,475 |

Iz prethodne tabele vidljivo je da za realizaciju IFP 2021-2023 godina i DOB 2021-2023 uravnoteženi a što je bio i cilj prilikom izrade IFP.

# ZAKLJUČAK

Lista prijedloga projekata sačinjena je na osnovu Strategije razvoja općine Bužim 2021-2027. godina sa novim IFP za period 2021-2023. godina, te liste projekata sadržanih u Izvještaju o utvrđivanju infrastrukturnih i drugih potreba u mjesnim zajednicama na području općine Bužim.

Bitno je spomenuti da je IFP kapitalnih ulaganja razvojnog karaktera i da će se u narednim godinama vršiti nadopunjavanje i korekcija planova i njihovo prilagođavanje realnim mogućnostima.

Također, neki od kandidiranih projekata su zamišljeni da se naknadno odrede izvori financiranja u skladu s prioritetima općine Bužim.

Za jedan broj bitnih projekata kako po svom značaju za općina Bužim tako i po financijskom obimu, jasno je da u ovom trenutku ne postoje realne mogućnosti financiranja iz Budžeta Općine. Međutim, vrlo je važno da se isti nađu na listi kapitalnih projekata zbog mogućnosti finansiranja sa viših nivoa vlasti ( BiH, F BiH i USK-a), kroz javno – privatno partnerstvo ili iz donatorskih sredstava u narednom periodu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Voditelj/koordinator JURA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mersudin Nanić dipl.ing inf.

