NACRT

Bosna i Hercegovina				                  Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovine        		        Fed             eration of Bosnia and Herzegovina

Unsko-sanski kanton		                       	                  Una-Sana canton

## OPĆINA BUŽIM					 MUNICIPALITY OF BUŽIM

## OPĆINSKI NAČELNIK				                   MUNICIPALITY MAYOR

Bužim   ul.505.Vbbr.26   fax.++ 387 37 410031  tel.++ 387 37 419513   e-mail: opcbuzim@bih.net.ba

Jedinica za upravljanje razvojnim

aktivnostima Općine Bužim

Broj: 02-04-2312/22

Bužim dana, 21.07.2022. godine

NACRT

Godišnji plan

Općine Bužim za 2023. godinu

OBRAĐIVAČ: JURA

Bužim, JULI 2022. godine

OBRAZAC BROJ 2.

GODIŠNJI PLAN RADA  OPĆINE BUŽIM

ZA 2023 GODINU

Napomena: Dokument se izrađuje u Word formatu, Ariel 12 tekst, Ariel 8,5 tabela

Uvod

- Uvod (opće napomene o godišnjem planu rada) (najviše ½ stranice);

Godišnji plan Općine Bužim je implementacioni dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere postavljene u Strategiji razvoja te predstavlja osnovu za izradu Budžeta i godišnjeg izvještaja o radu. Godišnji plan korespondira sa kapitalnim projektima 2023-2025. i Budžetom Općine Bužim  za 2023. godinu, odnosno sve aktivnosti/projekti su dijelom planova rada nadležnih službi. Sve Službe općine Bužim su obavezne da koriste kao osnov Strategiju i TP, odnosno da uključuju projekte i aktivnosti planirane Strategijom i TP-om u svoje djelovanje. Općina će u narednom strateškom i godišnjem periodu uspostaviti mehanizame koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, okoliša i društva, kroz viziju, odnosno glavni program da je Bužim „Mali grad u očuvanoj prirodi sa definisanom urbanom infrastrukturom, administrativnim centrom i razvijenom interaktivnom komunikacijom sa gradskim zaleđem i selima, te poslovnom zonom i mrežom privrednih subjekata u funkciji zadovoljavanja materijalnih i duhovnih potreba naših građana“

Poslove i zadatke iz okvira nadležnosti Općine Bužim, utvrđene Statutom Općine Bužim („Sl. glasnik općine Bužim “12/15), Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/06, 51/09) te Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17), Općina će u periodu 2023.-2025. godine realizovati kroz ostvarivanje strateških ciljeva, programa i aktivnosti, predstavljenih u nastavku dokumenta, a zasnovanih na Strategiji razvoja te normativnim aktima i drugim strateškim dokumentima koji se odnose na jedinice lokalne samouprave.

- Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prošlu kalendarsku godinu (najviše ½ stranice);

Općina Bužim je u toku prethodne kalendarske godine realizovala brojne aktivnosti planirane Planom implementacije za navedenu godinu, kroz sva tri sektora (sektor ekonomskog i društvenog razvoja, te zaštite okoliša).

Investiciona ulaganja na području općine u prošloj godini bazirana su na sredstvima općinskog Budžeta, sredstva građana, sredstva IFAD-a, sredstva federalne i kantonalne vlasti. Vrijednost planiranih projekata u 2021 godini (iz plana implementacije je 7.473.436,00 KM  a relizovano je 6.407.910,00 KM.

Pored navednog protekli period su   obilježili značajni projekti od kojih se izdvajaju: Nastavljena je izgradnja treće dionice zaobilaznice na potezu Osnovna škola Bužim-Mješovita srednja škola „Hasan Musić“ za koju je obezbijeđeno dodatnih 1.159.996,50 KM, a čiju izgradnju u potpunosti finansira JP Ceste F BiH.

U skoro svim mjesnim zajednicama na području općine Bužim rađeni su, rekonstruisani ili sanirani nekategorisani putevi u sklopu jedinstvenog primjera projekta u BiH „Marka građani-marka Općina“ a gdje je samo ove godine asfaltirano preko 35 putnih pravaca, dok ih isto toliko čeka svoju realizaciju. Pored navedenog redovno su izvršavani poslovi i zadaci iz okvira nadležnosti općine realizacijom poslova organa uprave i podrške putem transfera iz okvira budžeta.

U naselju Čungar završena je jedna od dvije kuće koje su predviđene za smještaj djece bez roditeljskog staranja, a koja će biti predana na upravljanje Socijalno pedagoškoj zajednici iz Bihaća.

Urađen je trotoar od nekadašnjih Agrokomerčevih hala u Varoškoj Rijeci do Mješovite srednje škole „Hasan Musić“, ukupne dužine 1.600 metara.

Prosječen novi put prema Turbetu generala Izeta Nanića.

U okviru realizacije projekta poboljšanje energetske efikasnosti javne rasvjete u općini Bužim samo u 2021. godini završena je zamjena postojeće javne rasvjete sa preko 500 LED sijalica.

2021. godina počela je izgradnja   novog objekta Policijske stanice Bužim koja se uveliko gradi u samom centru općine Bužim

3) Kratak opis ključnih usmjerenja godišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija (najviše ½ stranice);

U narednom trogodišnjem periodu Općina Bužim će svoje aktivnosti usmjeriti na implementaciji mjera iz Strategije razvoja Općine Bužim  za period 2021-2027. godina.

Strategija razvoja općine Bužim 2021-2027 (Strategija) je dokument koji usmjerava sveukupan razvoj Općine uzimajući u obzir ekonomsku, društvenu i okolišnu dimenziju i na temelju toga  utvrđuje viziju razvoja Općine Bužim, uključujući i implementaciju zakonskih nadležnosti Općine propisanih Satutom i raznim Zakonima, prateći tri definisana strateška cilja.

U okviru prvog strateškog cilja djelovaće se u pravcu boljeg efektuiranja privrednih potencijala općine Buži sa naglaskom na razvoj male privrede, prerađivačke industrije, turizma i poljoprivrede. Radi se o oblastima u kojima općina Bužim posjeduje niz komparativnih prednosti i gdje se budućim strateškim intervencijama može doprinijeti dinamičnijem ekonomskom razvoju, zapošljavanju i povećanju ukupnih prihoda.

Uporedo sa podsticanjem lokalne privrede potrebno je djelovati i na različite aspekte društvenog razvoja kako bi se ukupan kvalitet života u zajednici podigao na višu razinu a sve u cilju zaustavljanja odliva stanovništva i negativnih demografskih trendova sa kojima se općina Bužim suočava već duži vremenski period. U skladu s tim u okviru drugog strateškog cilja djelovaće se na unapređenju kvaliteta i dostupnosti usluga obrazovanja, zdravstva, socijalne uključenosti (posebno ranjivih kategorija stanovništva) i sigurnosti, naročito u svjetlu aktuelnog priliva migranata .

Pored toga, aspekt društvenog razvoja podrazumijeva i značajna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, prije svega u infrastrukturu koja će omogućiti kvalitetnije i bogatije sportske i kulturne sadržaje za sve stanovnike općine Bužim, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima, zatim ulaganja u oblasti vodosnabdijevanja, izgradnje i proširenja kanalizacione mreže te saobraćajne infrastrukture.

U okviru trećeg strateškog cilja staviće se naglasak na očuvanje okoliša te zaštitu prirodnih resursa i stanovništva. To između ostalog podrazumijeva i bolje upravljanje sistemom za zbrinjavanje otpada kako bi se smanjio negativan utjecaj na vodu, vazduh, tlo, prirodu, zaštićena područja, a time i zdravlje ljudi. Zaštita prirodnih resursa i stanovništva svakako uključuje i izgradnju kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama i situacijama izazvanim elementarnim nepogodama. Važan aspekt budućeg razvoja je i promocija energetske efikasnosti i tu je općina Bužim spremna da u narednom periodu poduzme niz konkretnih koraka i mjera, prvenstveno kako bi se smanjila emisija CO2 u sektorima zgradarstva, javne rasvjete i saobraćaja, a u skladu sa Akcionim planom održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine.

Napredak u ostvarivanju sva tri definirana strateška cilja će se mjeriti putem indikatora koji pokazuju pretpostavljeni uticaj uspješne realizacije strateških ciljeva. Za svaki indikator definisana je polazna i ciljna vrijednost. Polazne vrijednosti indikatora definisane su na osnovu podataka koji su bili raspoloživi u trenutku izrade situacione analize i strateškog dokumumenta.

Ciljne vrijednosti za 2027. godinu procijenjene su na osnovu analize trendova iz prethodnih godina, vodeći računa o tome da je neophodno ostvariti strateški iskorak u sedmogodišnjem periodu, kao i o tome da je takav iskorak izvodiv, uz značajno ulaganje resursa kojim raspolažu odgovorni akteri razvoja općine Bužim.

Za 2023.god. Trogodišnjim planom 2023-2025. planirana je implementacija projekata za koje su potrebna sredstva u iznosu od 4.282.000,00 KM što čini 43,51% ukupnog indikativnog finansijskog okvira Strategije za 2023 godinu (9.841.000,00 KM).

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni godišnji period (najviše ½ stranice);

Općinski organ uprave poslove lokalne samouprave, upravne poslove iz samoupravnog djelovanja Općine, prenesene poslove iz nadležnosti Federacije i Kantona, te stručne i administrativno-tehničke i druge pomoćne poslove od zajedničkog interesa vrši putem općinskih službi za upravu utvrđenih Odlukom o osnivanju i djelokrugu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bužim („Službeni glasnik općine Bužim“,broj: 10/21).

Svi istovrsni, srodni i međusobno povezani, upravni i drugi stručni poslovi Općinskog organa uprave se obavljaju kroz osnovne organizacione jedinice i to:

Kabinet Općinskog načelnika, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove, Služba za razvoj i poduzetništvo, Služba za trezor i finansije, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Broj sistematizovanih radnih mjesta unutar općinskog organa uprave je  70, dok je popunjenost na nivou 47 radnih mjesta državnih službenika i namještenika.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju godišnjeg plana rada (najviše ½ stranice).

Ostvarivanje planiranih programa, mjera i aktivnosti koje smo odredili u Trogodišnjem planu rada Općine u najvećoj mjeri zavisi od vanjskih faktora, odnosno  od podrške Viših novoa vlasti ( Kantona i Federacije BiH). Mali izvorni prihodi koje općina obezbjedi nisu dovoljni za pokriće  i ono ćemu će se težiti u nekom budućem periodu  jeste bolje razumjevanje i podrška kako Kantona, tako i Federacije BiH.

Neadekvatna zastupljenost Općine u projektima strateškog razvoja Kantona i Federacije u oblasti poduzetništva, turizma, poljoprivrede i zaštite okolišta. Ekstremne vremenske prilike koje dovode do požara i klizišta.  Nedostatak novih investicija, i odlazak mladih u veće sredine. Nepovoljna ekonomsko-politička situacija u  Federaciji BiH.

Također inicirane izmjene i dopune zakonskih i pod zakonskih akata na federalnom nivou odnosno donošenje provedbenih propisa može zaustaviti ili usporiti implementaciju određenih segmenata planiranog programa.

Ključni problemi Službe koji mogu uticati na realizaciju planiranih mjera za naredni godišnji period su:

- Nepopunjenost radnih mjesta utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji,

- Nedonošenje neophodnih i adekvatnih propisa iz ove oblasti,

- Zastarjela materijalno tehnička sredstva kao i računarska oprema.

A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | Godina 1 |
| Općina Bužim, mali grad u očuvanoj prirodi sa definisanom urbanom infrastrukturom administrativnog centra i razvijenom interaktivnom komunikacijom sa gradskim zaleđem i selima, te poslovnom zonom i mrežom privrednih subjekata radi zadovoljavanja materijalnih i duhovnih potreba naših građana | X | Budžetska sredstva | 7,85 |
|  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  | Sredstva EU |  |
|  |  | Ostale donacije | 0,933 |
|  |  | Ostala sredstva | 1,058 |
|  |  | Ukupno | 9,841 |

Napomena: Glavni program se prenosi iz trogodišnjeg plana rada organa uprave.

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Godina 1 |
| 1. Podrška ulaganjima u prerađivačku industriju i poduzetništvo | X | Broj privrednih subjekata sa izgrađenim prerađivačkim kapacitetima | 26 | 27 |
|  |  | Broj registriranih poduzetnika u prerađivačkoj grani industrije | 3 | 4 |
|  |  | Broj uspostavljenih poslovnih zona na području općine | 0 | 1 |
| 2. Podrška razvoju turizma | X | Broj turističkih posjeta na godišnjem nivou | 1.1000 | 1.200 |
|  |  | Broj atraktivnih destinacija iz domena prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa uključenih u turističku ponudu | 7 | 8 |
|  |  | Broj izrađenih primjeraka promotivnog turističkog materijala | 1000 | 2000 |
| 3.Jačanje kapaciteta udruženja poljoprivrednika i individualnih poljoprivrednih proizvođača | X | Broj članova registrovanih udruženja poljoprivrednika do kraja 2027. godine | 360 | 370 |
|  |  | Broj poljoprivrednih proizvođača koji ostvaruju podsticaje | 340 | 350 |
|  |  | Godišnja proizvodnja mlijeka - u hiljadama litara | 3.100 | 3200 |
|  |  | Iznos dodijeljenih podsticaja po korisniku | 500 | 520 |
|  |  | Broj prijavljenih slučajeva bruceloze | 20 | 15 |
| 4. Intenziviranje povrtlarske i voćarske poljoprivredne proizvodnje | X | Ukupna površina za proizvodnju povrća i voća na otvorenom | 284 | 285 |
|  |  | Ukupna površina za proizvodnju pod plastenicima | 11300 | 11400 |
|  |  | Broj uređenih štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda (voća i povrća) | 0 | 2 |
| 5. Poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti zdravstvenih ustanova | X | Broj stanovnika na jednu bolesničku postelju | 6400 | 6200 |
|  |  | Površina rekonstruisanih objekata u okviru Doma zdravlja, m2 | - | 400 |
|  |  | Površina rekonstruisanih područnih ambulanti | - | 200 |
|  |  | Broj specijaliziranih sanitetskih motornih vozila | 4 | 5 |
| 6. Unapređenje socijalne zaštite | X | Broj korisnika nematerijalnih socijalnih programa s područja općine | 260 | 270 |
|  |  | Broj realizovanih projekata i programa socijalne inkluzije | 1 | 2 |
|  |  | Broj udruženja koja vode brigu o socijalnim slučajevima i ranjivim kategorijama | 5 | 5 |
| 7. Podrška programima za unaprjeđenje položaja djece i mladih | X | Broj djece upisane u ustanove predškolskog vaspitanja i obrazovanja | 0 | 15 |
|  |  | Broj učenika u MSŠ kojima se sufinansiraju troškovi prevoza | 30 | 32 |
|  |  | Broj izgrađenih stambenih jedinica za mlade bračne parove | 0 | 6 |
|  |  | Broj učenika iz socijalno ugroženih porodica koji su uključeni u programe podrške | 54 | 56 |
|  |  | Broj označenih parkirališta za invalidne osobe | 7 | 10 |
| 8. Opremanje društvenih domova i stvaranje uslova za razvoj kulture | X | Broj održanih predstava i kulturnih događaja u kino sali - godišnje | 0 | 4 |
|  |  | Procenat mjesnih zajednica koje imaju uređene i funkcionalne društvene domove | 70 | 75 |
| 9. Podrška radu i djelovanju lokalnih organizacija civilnog društva | X | Veličina adaptiranog prostora koji je dat udruženjima na korištenje u m2 | 20 | 50 |
|  |  | Broj udruženja koja koriste općinske prostorije | 1 | 2 |
|  |  | Broj podržanih udruženja putem općinskog javnog poziva | 10 | 12 |
|  |  | Broj izgrađeni ulaznih rampi za invalidne osobe | 2 | 3 |
| 10. Izgradnja i modernizacija putne infrastrukture | X | Ukupna dužina asfaltiranih lokalnih i nekategorisanih puteva u općini – u metrima | 48.000 | 52.000 |
| 11. Proširenje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije | X | Broj izgrađenih rezervoara za vodosnabdjevanje | 7 | 8 |
|  |  | Pripremljena projektno-tehnička dokumentacije za izgradnju kolektora | da | da |
|  |  | Uspostavljen mehanizam kontrole ispravnosti vode za piće | ne | da |
| 12. Uvođenje novih javnih usluga i elektronske uprave | X | Broj instaliranih novih servera | 0 | 1 |
|  |  | Broj novih centralnih jedinica nabavljenih za pružanje administrativnih usluga | 5 | 10 |
|  |  | Ulaganja u obuku osoblja – KM po zaposlenom | 1.000 | 2.000 |
| 13. Zaštita od poplava | X | Broj poslovnih objekata ugroženih poplavama | 9 | 7 |
|  |  | Broj stambenih objekata ugroženih poplavama | 42 | 35 |
|  |  | Dužina vodotoka rijeke Bužimnice koji je zaštićen od poplava – u km | 1 | 2 |
| 14. Izgradnja lokalnih kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama i stanju elementarnih nepogoda | X | Broj saniranih klizišta | 1 | 2 |
|  |  | Broj navalnih vozila za intervencije i djelovanje u vanrednim situacijama i tokom el. nepogoda | 1 | 1 |
|  |  | Broj novoobučenih pripadnika vatrogasnog društva i civilne zaštite za djelovanje u vanrednim situacijama | 0 | 5 |
| 15.Unaprjeđenje mjera za upravljanje otpadom | X | Količina otpada koja se zbrinjava na organizovan način – u m3 | 5.200 | 5.300 |
|  |  | Broj postavljenih kanti/kontejnera za različite vrste otpada | 64 | 68 |
| 16. Podrška u primjeni energetsko efikasnih rješenja | x | Broj zamijenjenih svjetiljki ulične rasvjete LED | 180 | 220 |
|  |  | Broj utopljenih javnih objekata | 4 | 4 |
| 17. Osiguranje ostvarivanja nadležnosti općine | X | Procenat izvršenja planiranih transfera/grantova podrške | 95% | 95% |
| 18. Podrška službama i institucijama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Općine | n/a | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan Budžet institucije | 31,59% | 30,5% |

Napomena:

Programi (mjere) i indikatori organa uprave prenose se iz trogodišnjeg plana rada.

U tabelu B1. dodaje se onoliko redova koliko je programa u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog programa

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Podrška ulaganjima u prerađivačku industriju i poduzetništvo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027, mjera 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 1.1. Projekat Osnivanje poslovne zone Subvencija privatnim preduzećima E.K. 614511 | Kontinuirano | -Izrađeni akti za stvaranje uslova -Izgrađena osnovna infrastruktura | Služba za razvoj i poduzetništvo | - | Da | Budžetska sredstva | 44.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 102.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 146.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 44.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 102.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 146.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 2. Podrška razvoju turizma |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027 , mjera 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 (Da/Ne) | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  |  | Izvori | Godina 1 |
| 2.1.Projekat: Poboljšanje ukupnog poslovnog turističkog ambijenta općine E.K 821619 | Kontinuirano | Educirane osoba iz oblasti turizma za potrebe prezentacije turističkih potencijala Općine Povećan broj noćenja i smještajnih kapaciteta | Služba za razvoj i poduzetništvo | - | Ne | Budžetska sredstva | 4.285,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 11.428,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 15.713,00 |
| 2.2.Projekat: Rekonstrukcija Starog Grada Ek 821626 | Kontinuirano | Izvedeni radovi rekonstrukcije | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 20,000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20,000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 24.285,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 11.428,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 35.713,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 3.Jačanje kapaciteta udruženja poljoprivrednika i individualnih poljoprivrednih proizvođača |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027, mjera 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 3.1. Projekat finansijske podrške radi poticanja proizvodnje i podrške indidvidualnim poljoprivrednicima i udruženjima poljoprivrednih proizvođača. E.K. 614414 | Kontinuirano | Realizovan program utroška sredstava i podržano najmanje 330 korisnika | Služba za razvoj i poduzetništvo | - | De | Budžetska sredstva | 200.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 200.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 200.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 200.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 4. Intenziviranje povrtlarske i voćarske poljoprivredne proizvodnje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027, mjera 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 4.1. Projekat Izgradnja „Zelene pijace“ E.K. 821410 | Kontinuirano | Izrađen i uređen prostor zelene pijace sa inventarom | Služba za razvoj i poduzetništvo | - | Ne | Budžetska sredstva | 49.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 7.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 56.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 4. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 49.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 7.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 56.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 5. Poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti zdravstvenih ustanova |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 201-2027, mjera 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 5.1. Rekonstrukciju objekta doma zdravlja i područnih ambulanti, E.K. 821221 | Kontinuirano | Obnovljena zgrada doma zdravlja i područnih ambulanti, Angažovani ljekari i poboljšano materijalno tehničko opremanje | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | - | Ne | Budžetska sredstva | 12..000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 115.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 127.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 5. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 12..000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 115.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 127.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6. Unapređenje socijalne zaštite |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2029, mjera 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 6.1 Projekat : Organiziranje brige za starije i nemoćne E.K. 821211 | Kontinuirano | Izgrađen, adaptiran i opremljen objekat za smještaj djece bez roditelja. | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Centar za socijalni rad | - | Ne | Budžetska sredstva | 6.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 16.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 22.000,00 |
| 6.2. Osiguranje socijalne zaštite E.K. 614000 (614229, 614231, 614243) | Kontinuirano | Pružena materijalna i socijalna podrška korisnicima socijalne zaštite | -Centar za socijalni rad -Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | - | Ne | Budžetska sredstva | 415.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 415.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 6. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 421.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 16.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 435.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 7. Podrška programima za unaprjeđenje položaja djece i mladih |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027, mjera 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 7.1. Izgradnja objekta dječijeg vrtića E. K.. 821520 | Kontinuirano | -Izrađena projektno-investiciona dokumentacija -nabavljeno zemljište Započeti radovi | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | - | Da | Budžetska sredstva | 52.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 52.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 70.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 174.000,00 |
| 7.2. Opremanje školskih sportskih sala E. K. 821221 | Kontinuirano | Poduzeti radovi i opremanje školskih sala Čava i V.Rijeka | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Da | Budžetska sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |
| Ukupno za program (mjeru) 7. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 52.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 52.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 70.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 174.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 8. Opremanje društvenih domova i stvaranje uslova za razvoj kulture |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2029, mjera 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 8.1. Projekat- Modernizacija kino sale JUCKSI Bužim; - Opremanje i sanacija objekata društvenih domova u mjesnim zajednicama. E.K. 821211 | Kontinuirano | Izgrađeni domovi kulture i igrališta po MZ | Služba za prostorno uređenje geo i imovinsko pravne poslove Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | - | Ne | Budžetska sredstva | 34.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 34.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 44.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 112.000,00 |
| 8.2. Projekat- Muzej 505 Viteške E. K. 821211 | Kontinuirano | Poduzete radnje osiguranju prostorija, radova i opremanje | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | - | Da | Budžetska sredstva | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale Donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 50.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 8. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 84.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 34.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 44.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 162.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 9. Podrška radu i djelovanju lokalnih organizacija civilnog društva |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2029, mjera 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 9.1. Projekat - Adaptacija i modernizacija prostorija unutar kojih se nalaze udruženja. E.K. 615311 | Kontinuirano | Izvedeni radovi i izvršeno opremanje Sporazumom dati na korištenje | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | - | Ne | Budžetska sredstva | 19.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale Donacije | 19.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 24.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 62.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 9. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 19.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 19.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 24.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 62.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 10. Izgradnja i modernizacija putne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2029, mjera 2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 10.1. Projekat: izgradnja kružnog toka na magistralnom putu Bužim-Velika Kladuša (mjesto Nanića dolina) E,K, 821612 | Kontinuirano | Izgrađen kružni tok i saobraćajnice | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 350.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 350.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 400.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.100.000,00 |
| 10.2. Projekat: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija cestovne infrastrukture E k 821612 | Kontinuirano | Poduzeti radovi prema planiranim aktivnostima na cestovnoj mreži, mostovima i drugim saobraćajnim objektima | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 2.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.000.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 10. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 2.350.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 350.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 400.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 3.100.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 11. Proširenje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2029, mjera 2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |  |
| 11.1. Projekat: Izgradnja dva dodatna rezervoara za poboljšanje vodosnabdijevanja E.K. 821223 | Kontinuirano | Izgrađen dodatni rezervoari | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 80.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 80.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 100.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 260.000,00 |  |
| 11.2. Projekat: Izgradnja vodovoda i sanacija sistema oborinskih voda E k 821520 | Kontinuirano | Izgrađen dodatni elementi vodovoda Pivnice, Musići Oborinske vode MZ Lubarda | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |
| 11.3. Projekat: Izgradnja i rekonstrikcija obajekata vodovoda i kanalizacije Ek 821224 | Kontinuirano | Poduzeti radvi (SDC projekata kanalizacije, javna česma Lakinovac, Fiskije) | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale Donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |
| Ukupno za program (mjeru) 11. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 80.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 80.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 100.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 260.000,00 |  |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 12. Uvođenje novih javnih usluga i elektronske uprave |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2029, mjera 2.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 12.1. Projekat: Uspostavljen funkcionalan novi server za organ uprave kojim bi bile uvezane sve službe i dokumentacija; E.K. 821312 | Kontinuirano | Nabavljen i instaliran server čime su ojačani materijalni resursi općinske uprave, modernizovana šalter sale, podignut nivo usluga na značajno viši nivo, te podignut stepen zadovoljstva građana | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | - | Ne | Budžetska sredstva | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 35.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 45.000,00 |
| 12.2. Projekat: Izrada projektno-tehničke dokumentacije E.K. 821520 | Kontinuirano | Izrađena projektno tehnička-dokumentacija u sklopu investicionih planova | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 10.000,00 |
| 12.3. Projekat: Podrška razvoju MZ E.K. 614329 | Kontinuirano | Obezbjeđeni uslovi za rad MZ Jusufovići i Bučevci | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |
| Ukupno za program (mjeru) 12. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 20.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 35.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 55.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 13. Zaštita od poplava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2029, mjera 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |  |
| 13.1. Projekat: Regulacija vodotoka rijeke Bužimnice Ek 821613 | Kontinuirano | Poduzete radnje čišćenje korita rijeke Bužimnice i Čave i ukorićenje | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 7.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 55.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 62.000,00 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 13. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 7.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 55.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 62.000,00 |  |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 14. Izgradnja lokalnih kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama i stanju elementarnih nepogoda |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2029, mjera 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 14.1. Projekat: Povećanje efikasnosti djelovanja Vatrogasne službe i pripadnika civilne zaštite E.K. 820000 | Kontinuirano | Kadrovski popunjena Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo, izgrađen objekat vatrogasnog doma | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | - | Ne | Budžetska sredstva | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 120.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 240.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 400.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 14. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 120.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 240.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 400.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 15. Unaprjeđenje mjera za upravljanje otpadom |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2029, mjera 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 15.1. Projekat: Sanacija i zatvaranje divljih deponija uz formiranje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka E.K. 821613 | Kontinuirano | Tehnički opremljeno komunalno preduzeće nabavljen kamion za odvoz smeća Sanirane divlje deponije | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 15. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 16. Podrška u primjeni energetsko efikasnih rješenja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2029, mjera 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 16.1. Projekat:Utopljavanje javnih objekata prema principima mjera energetske efikasnosti. E.K. 613710 | Kontinuirano | Provedene mjere EE na dva javna objekta | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 80.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 16. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 80.000,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 17. Osiguranje ostvarivanja nadležnosti općine |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: - |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |
| 17.1. Implementacija grantovske podrške institucijama, organizacijama, pojedincima iz okvira nadležnosti E.K. 614200 | Kontinuirano | -Budžetom utvrđeni grantovi i transferi -Utvrđeni osnovi podrške Realizovani transferi -Osigurane i pružene javne usluge | Sve službe | - | Da | Budžetska sredstva | 616.331,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 616.331,00 |
| 17.2. Javna infrastruktura E.K.821221 | Kontinuirano | Poduzete aktivnosti razvoja javne infrastrukture (zelene površine, igrališta, rasvjeta, trotoari | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Da | Budžetska sredstva | 257.398,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 257.398,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 17. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 837.729,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 837.729,00 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 18. Podrška službama i institucijama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Općine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 |  |
| 18.1. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Kabineta Općinskog načelnika EKO.KOD 611000 + 612000 | kontinuirano | -95% riješenih predmeta u radu - Pripremljeni odgovori na zahtjeve, molbe i upite -obavljene radnje koordinacije - Izrađena nova uputstava i drugi akti (nacrti,prijedlozi) - Promovisan rad, projekati i aktivnosti Općine u javnosti -Organizovani protokolarni poslovi | Kabineta Općinskog načelnika | - | Da | Budžetska sredstva | 207.357,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 207.357,00 |  |
| 18.2. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za trezor i finansije EKO.KOD 611000 + 612000 | kontinuirano | -95% riješenih u predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugi akat iz djelokruga (Budžet, DOB, Izvještaji) - poduzeti poslovi budžeta .-poduzeto trezorsko poslovanje i računovodstveni poslovi -izrađen plan javnih nabavki i provedene nabavke | Služba za trezor i finansije | - | Da | Budžetska sredstva | 212.764,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 212.764,00 |  |
| 18.3. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za razvoj i poduzetništvo EKO.KOD 611000 + 612000 | kontinuirano | -95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - poduzeti poslovi razvojnog planiranja, implemetacije i namicanja sredstava | Služba za razvoj i poduzetništvo | - | Da | Budžetska sredstva | 256.753,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 256.753,00 |  |
| 18.4. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove EKO.KOD 611000 + 612000 | kontinuirano | -95% riješenih predmeta u radu - izrađena planirana dokumentacija - pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - utvrđena naknada za korišćenje javnih površina rješavani imovinsko-pravnih odnosa | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove | - | Da | Budžetska sredstva | 321.930,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 321.930,00 |  |
| 18.5. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za opću upravu i društvene djelatnosti EKO.KOD 611000 + 612000 | kontinuirano | -95% riješenih predmeta u radu - pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - Poduzimane aktivnosti na normativnom i pravnom okviru radno-pravnih statusa uposlenika i organizacije poslova -Poduzete aktivnosti upravljanja kvalitetom -Poduzete aktivnosti pisarnice i arhivskog poslovanja - Vođena evidencija i poslovi matičnog ureda | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti | - | Da | Budžetska sredstva | 334.909,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 334.909,00 |  |
| 18.6. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo EKO.KOD 611000 + 612000 | kontinuirano | -95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - poduzeti aktivnosti iz projekata iz oblasti zaštite i spašavanja -Provedene preventivne mjera zaštite i spašavanja - poduzeti drugi poslovi iz okvira nadležnosti | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo | - | Da | Budžetska sredstva | 242.307,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 242.307,00 |  |
| 18.7. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Stručne Službe općinskog vijeća EKO.KOD 611000 + 612000 | kontinuirano | -98% riješenih u odnosu na broj zaprimljenih predmeta u radu pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugi akti iz djelokruga - Organizovan rada Općinskog vijeća,kolegija i sjednica -Nomotehnički obrađeni propisi i akti | Stručne Službe općinskog vijeća | - | Da | Budžetska sredstva | 65.712,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 65.712,00 |  |
| 18.8. Poslovi pravobranilaštva i zaštite imovine i interesa općine EKO.KOD 611000 + 612000 | kontinuirano | 95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - sudska u upravna zastušanja | Općinsko pravovranilaštvo |  |  | Budžetska sredstva | 42.228,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 42.228,00 |  |
| 18.9. Pružiti stručnu i materijalnu podršku institucijama iz okvira nadležnosti općine E.K. CENTAR ZA SOC. RAD 611000+612000+613000+821000 E.K. CENTAR ZA KULTURU 611000+612000+613000 | kontinuirano | Pružena stručna i materijalna podrška radu Centra za socijalni rad i Centru za kulturu, sport i informacije (plaće i m.troškovi) | Služba za finansije, budžet i računovodstvo, Ustanove | - | Ne | Budžetska sredstva | 465.064,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 465.064,00 |  |
| 18.10. Izraditi godišnji i trogodišnji plan i godišnji izvještaj o radu općine | Kontinuirano | 3 trogodišnja i 3 godišnja plana rada i 3 godišnja izvještaja o radu urađena u periodu od 3 godine | Sve službe | - | Da | Budžetska sredstva | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |
| 18.11. Materijalno tehnička opremljenost E.K. 613000 | kontinuirano | Izvršene nabavke materijalno-tehničkih sredstava, održavanje opreme i troškovi šružanja javnih usluga -Izmirene obaveze po sudskim presudama -podrška kroz rezervu -Deficit | Sve službe, Služba za trezor i finansije | - | Ne | Budžetska sredstva | 1.389.120 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.389.120 |  |
| 18.12. Informisanje javnosti | kontinuirano | Putem medija, pres konferencija ili na drugi predviđeni način javnost je informisana | Sve službe | - | Ne | Budžetska sredstva | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 18. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 3.538.144 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 3.538.144 |  |

Napomena:

1 Program (mjera), naziv strateškog dokumenta, oznaka  strateškog cilja, prioriteta i mjere, prenose se iz trogodišnjeg plana rada.

2 PJI status se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/vlada kantona /načelnik/gradonačelnik JLS usvaja (Da / Ne).

U tabelu B2 dodaje se onoliko redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti/projekata u sklopu svakog programa.

B3. Plan izrade propisa po programima (mjerama)

|  | Naziv propisa | Planirani rok za pripremu | Predlagač propisa | Da li je potrebno usklađivanje sa pravnim naslijeđem EU | Razlozi za donošenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program (mjera) 1. organa uprave: Podrška ulaganjima u prerađivačku industriju i poduzetništvo |  |  |  |  |  |
| A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja |  |  |  |  |  |
| 1 | Program............ | 28.02.2022 | Služba...... |  | Provedba ciljeva i zakonskog okvira |
| 2 | ................................ |  |  |  |  |
| 3 | ............................. |  |  |  |  |
| B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja |  |  |  |  |  |
| Program (mjera) 2. organa uprave: Podrška razvoju turizma |  |  |  |  |  |
| A. Propisi za koje će se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja |  |  |  |  |  |
| 1. | Odluka o ................. |  |  |  |  |
| 2 | Izvještaj............... |  |  |  |  |
| 3 | Pravilnik......................... |  |  |  |  |
| B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja |  |  |  |  |  |
| Program (mjera) 3. organa uprave: ...................................... |  |  |  |  |  |
| A. Propisi za koje će se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja |  |  |  |  |  |
| B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja |  |  |  |  |  |
| Program (mjera) 4. organa uprave: ...................................... |  |  |  |  |  |
| A. Propisi za koje će se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja |  |  |  |  |  |
| B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja |  |  |  |  |  |
| Program (mjera) 24. organa uprave: Podrška službama i institucijama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Općine |  |  |  |  |  |
| A. Propisi za koje će se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja |  |  |  |  |  |
| 1. | Izvještaj ........................ |  |  |  |  |
| 2. | Odluka.......................... |  |  |  |  |
| 3. | Pravilnik................................ |  |  |  |  |
| 4 | Budžet Općine za 2022................... | januar | Služba za d |  |  |
| 5 | Odluka o izvršenju budžeta........................ |  |  |  |  |
| 6 | Izvješaj o izvršenju budžeta........................... |  |  |  |  |
| 7 | Trogodišnji plan rada............................ |  |  |  |  |
| 8 | Odkuka o cijeni m2 |  |  |  |  |

I. ZAKONSKI OSNOV ZA DONOŠENJE GODIŠNJEG PLANA RADA 2022-2024

Zakonski osnov za donošenje   godišnjeg  plana rada   sadržan je u članu 2. stav (1) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17- u daljem tekstu: Zakon), član 12. stav 14. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izjašnjavanju u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH broj: 74/19)

Poslove i zadatke iz okvira nadležnosti Općine Bužim, utvrđene Statutom Općine Bužim („Sl. glasnik općine Bužim “12/15), Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/06, 51/09) te Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17), Općina će u   2023. godini realizovati projekte kroz ostvarivanje strateških ciljeva, programa i aktivnosti, predstavljenih u nastavku dokumenta, a zasnovanih na Strategiji razvoja te normativnim aktima i drugim strateškim dokumentima koji se odnose na jedinice lokalne samouprave.

ZAKLJUČAK

Izrada i usvajanje godišnjeg plana rada

(1) Godišnji plan rada općinskog organa uprave je implementacioni dokument sa aktivnostima/projektima koji će se poduzimati na godišnjem nivou kako bi se realizirali programi (mjere), iz trogodišnjeg plana rada, te ostvarili prioriteti i strateški ciljevi iz relevantnih strateških dokumenata i nadležnosti organa uprave utvrđenih u trogodišnjem planu rada.

(2) Godišnji plan rada izrađuje se za svaku kalendarsku godinu.

(3) U godišnji plan rada preuzima se glavni program iz trogodišnjeg plana rada   općinskog organa uprave, sa dodijeljenom šifrom u DOB-u, izvorima finansiranja i iznosima planiranih finansijskih sredstava u KM.

(4) U godišnji plan rada preuzimaju se programi (mjere) iz trogodišnjeg plana rada sa dodijeljenom šifrom programa, pripadajućim indikatorima, polaznim i ciljnim godišnjim vrijednostima iz trogodišnjeg plana rada općinskog organa uprave.

(5) Za svaki od utvrđenih programa (mjera) u godišnjem planu rada preuzimaju se/prilagođavaju aktivnosti/projekti iz trogodišnjeg plana rada, i/ili se po potrebi definišu nove aktivnosti/projekti, čija realizacija doprinosi ostvarenju prioriteta i strateških ciljeva iz strateških dokumenata, odnosno nadležnosti institucija na svim nivoima vlasti u Federaciji. U izradi godišnjeg plana rada, općinski organ uprave preuzima projekte i aktivnosti iz akcionog plana za koje su obezbijeđena finansijska sredstva. Za sve aktivnosti/projekte navodi se: naziv aktivnosti/projekta, rok izvršenja po kvartalima, očekivani rezultat aktivnosti/projekta, nosilac (najmanji organizacioni dio), status PJI, oznaka o potrebi usvajanja, izvori finansiranja i iznos planiranih finansijskih sredstava neophodnih za njihovu realizaciju izraženih u KM na godišnjem nivou.

(6) U općinskom organu uprave rukovodeći državni službenici   uz pomoć sekretara, izrađuju godišnji plan rada u skladu sa unutrašnjom organizacijom i nadležnostima.

(7) Općinski organ uprave priprema radnu verziju godišnjeg plana rada najkasnije do 31. jula u godini koja prethodi godini za koju se donosi godišnji plan rada.

(8) Godišnji plan rada sa podacima o aktivnostima/projektima, te iznosima i izvorima planiranih finansijskih sredstava koriste se u procesu izrade zahtjeva budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti u Federaciji u mjesecu avgustu godine koja prethodi godini za koju se izrađuje budžet.

(9) Nakon stupanja na snagu budžeta, općinski organ uprave, vrši eventualne korekcije i prilagođavanje godišnjeg plana rada.

(10) U jedinici lokalne samouprave, sekretar u saradnji sa rukovodećim državnim službenicima (pomoćnici, šefovima službi), objedinjava godišnje planove rada općinskog organa uprave (službi) u jedinstveni godišnji plan rada jedinice lokalne samouprave koji se dostavlja načelniku najkasnije do 15. januara tekuće godine.

(11) Načelnik za nivo jedinice lokalne samouprave dostavlja objedinjeni program rada općinskom vijeću najkasnije do 20. januara tekuće godine.

(12) Sastavni dio Godišnjeg plana rada jedinice lokalne samouprave je zbirni tabelarni pregled strateških projekata

(13) Općinsko vijeće usvaja godišnji plan rada jedinice lokalne samouprave, najkasnije do 31. januara godine za koju se donosi godišnji plan.

(14) Usvojeni godišnji plan rada općinskog organa uprave objavljuje se na web stranici općinskog organa uprave.

(15) Godišnji plan rada izrađen je u formatu utvrđenom u Obrascu broj 2. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju („Službene novine F BiH“ broj: 74/19)

Obrađivač: Senad Krupić ing.

Voditelj/koordinator JURA-a

______________________

Mersudin Nanić dipl.ing.ele.